# STRATEŠKI PLAN I PROGRAM RADA

# ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE

# ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE

# Darko Komšo

Pula, 27. srpnja 2023. godine
Sadržaj

Uvod 												4

- Prioriteti za razdoblje 2024.-2026. godinu						6

- Primarna muzejska djelatnost 						7

- Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre i otvaranje novog stalnog postava 								11

- Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta, te integracija s Arheološkim muzejem Istre 							16

- Amfiteatar 									18

- Skrb o kulturno-povijesnoj baštini 							21

  - Skrb o povijesnim spomenicima grada Pule u skrbništvu AMI (Amfiteatar, Malo rimsko kazalište, Augustov hram, Slavoluk Sergijevaca, Herkulova vrata, Dvojna vrata, Gradske zidine, Bazilika sv. Marije Formoze, …) 			21

  - Bazilika sv. Marije Formoze – Arheološki park 				23

  - Spremište za muzejsku građu i spomeničku baštinu			24

  - Paviljon šivanih brodova 	 						25

  - Otok Sv. Katarina – objekt s ronilačkim tornjem				28

  - Nezakcij 									30

  - Monkodonja i Mušego 							30

  - Fort Bourguignon 								31

  - Arheološka istraživanja 							31

- Izložbena djelatnost 									34

  - Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca 					34

  - Galerija C8 									35

  - Prozor u prošlost – vitrina mjeseca 						36

  - Galerija Amfiteatar								37

  - Augustov hram								37

  - Gostovanja izložbi Arheološkog muzeja Istre					37

- Druga kulturna događanja i koncerti 							38

  - Druga kulturna događanja 							38

  - Koncerti 									38

- Izdavaštvo	 									40

- Znanstveni i stručni skupovi, stručno umrežavanje					42

- EU projekti 										43

- Međunarodna suradnja 								44

- Komunikacija s publikom 								46

  - C4 – Info centar Arheološkog muzeja Istre 					46

  - Mrežne i društvene stranice Arheološkog muzeja Istre 			46

  - Izrada zajedničke komunikacijske mreže i članstvo u CARNet-u		47

  - Drugi načini komuniciranja s publikom 					48

  - Edukacijske djelatnost								48

- Financiranje 										49

Zaključak 											51

# Uvod

U okviru Strateškog plana i programa rada Arheološkog muzeja Istre za razdoblje 2024. – 2026. godine, predstavljam plan i viziju rada i razvoja Arheološkog muzeja Istre.

# 1. Programski ciljevi

Ovaj Strateški plan i program rada temelji se na nekoliko izvora. Prvo, zasnovan je na kontinuiranom radu i razvoju Muzeja tijekom proteklih 15 godina te na saznanjima i iskustvima koja sam stekao na mjestu ravnatelja Arheološkog muzeja Istre tijekom navedenog razdoblja. Kao takav, ovaj plan predstavlja nastavak mojih dosadašnjih nastojanja i ostvarenja, koja se, šire, uklapaju u općenitu viziju, misiju i vrijednosti Arheološkog muzeja Istre. Plan se temelji na strategijama razvoja Arheološkog muzeja Istre (za razdoblje 2013. – 2015., 2014. – 2016., 2015. – 2017., 2016. – 2018., 2017. – 2019.), čiju je viziju daljnjeg razvoja ustanove Hrvatsko muzejsko vijeće posebno pohvalilo, na Programu rada i razvoja Arheološkog muzeja Istre za razdoblje od 2021. do 2024. godine, te na Godišnjem planu i programu rada Arheološkog muzeja Istre za 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu.

Temeljne postavke od kojih ovaj plan polazi su:

# a) Muzej kao ključni čimbenik u zajednici

Glavna uloga Muzeja je skrb o arheološkoj, spomeničkoj i kulturnoj baštini. Ta baština je predmet interesa i drugih subjekata u zajednici: od javnog i privatnog sektora, preko lokalne zajednice i civilnih udruga, do različitih sektora privrede, turizma, obrazovanja i cjelokupnog društva. Kroz suradnju sa svima njima, a oslanjajući se na njihovo znanje, resurse, logistiku i iskustvo, Muzej još kvalitetnije skrbi o baštini i jača svoju poziciju i prepoznatljivost u zajednici.

# b) Preuzimanje aktivn(ij)e uloge u kreiranju kulture i skrbi o baštini

Ovim planom se predlaže nastavak već započetog preuzimanja aktivnije uloge u kreiranju  kulture te o skrbi o arheološkoj, spomeničkoj i kulturnoj baštini. Sve to se treba temeljiti na primarnom polju interesa Muzeja – na istraživanju, zaštiti, očuvanju, predstavljanju i valorizaciji baštine. Provedba podrazumijeva dinamičan i interaktivan odnos sudionika, s učincima koji zahvaćaju daleko širi opseg i kategorije društva, obuhvaćajući sfere kulture, znanosti, obrazovanja, gospodarstva, turizma i tako dalje.

# c) Otvaranje javnosti

Muzej, kao jedan od centralnih stupova institucionalne kulture, mora biti otvoren javnosti, surađivati sa različitim društvenim skupinama kroz različite programe, nastaviti otvarati nove muzejske prostore preko kojih povećava kvalitetu i kvantitetu komunikacije s zajednicom, raditi na edukaciji zajednice o vrijednosti zavičajne baštine i pomagati integriranju i razvoju cjelokupne zajednice. Izuzetno je važno da Muzej bude pokretačka snaga i inicijator suradnje, i to suradnje unutar same institucije, kao i suradnje cjelokupne arheološke, ali i muzejske struke, te na široj razini, suradnje u okviru objedinjenog modela upravljanja kulturnom baštinom, u kojem sudjeluju različiti dionici.

# d) Prilagodba uvjetima pandemije COVID-19 i nestabilnosti u široj regiji

Realizaciju brojnih projekata i financijsku stabilnost tijekom proteklih godine narušila je pandemija COVID-19, zbog koje je došlo do usporavanja ili odgađanja realizacije brojnih projekata. Trenutno je šira regija nestabilna uslijed rata između Rusije i Ukrajine, inflacije i nestašice energenata. U planu je praćenje razvoja situacije, prilagodba okolnostima te naglasak na razvoju digitalnih mreža i distribucije kulturnog sadržaja putem istih.

# Glavne smjernice razvoja

Imajući spomenute pretpostavke u vidu, glavne smjernice ovog plana su:

1) Pozicioniranje Muzeja kao jednog od vodećih kulturnih partnera u gradu, regiji i cijeloj državi,

2) Zauzimanje središnjeg mjesta u dijalogu između arheološke struke i javnosti,

3) Preuzimanje uloge važne poveznice između kulture, turizma, obrazovanja, privrede i drugih sektora,

4) Prilagodba nestabilnosti u široj regiji.

I. Prioriteti Strateškog plana i programa rada Arheološkog muzeja Istre za razdoblje 2024. – 2026. godine

Temeljem navedenog i predloženim planom rada Arheološkog muzeja Istre, prioriteti za razdoblje 2024. – 2026. godinu su:

1. Primarna muzejska djelatnost na inventarizaciji i digitalizaciji muzejske građe i dokumentacije, rješavanje pitanja pohrane muzejske građe te dopuna registracije svih muzejskih zbirki.

2. Adaptiranje i dogradnja matične zgrade Arheološkog muzeja Istre, uređenje okoliša zgrade muzeja, postavljanje novog stalnog postava, te integracija zgrade muzeja s Malim rimskim kazalištem ugradnjom multimedijalnog ekrana u staklenu nadogradnju začelja Arheološkog muzeja Istre, čime je stvoren impozantan muzejsko-spomenički spoj i inauguriran novi, atraktivni povijesni spomenik s izuzetnim mogućnostima kulturne nadogradnje. Adaptacija matične zgrade Arheološkog muzeja Istre je zaključena u listopadu 2021. godine, a daljnji radovi su prezentirani niže u popisu planiranih aktivnosti.

3. Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta te njegova integracija sa matičnom zgradom muzeja u jednu funkcionalnu cjelinu. Radovi su započeli 10. svibnja 2021. godine, u kontekstu provedbe mehanizma Integriranog Teritorijalnog Ulaganja (ITU) za šire područje Grada Pule. Projekt je okončan u srpnju 2022. godine, te je ishodovana uporabna dozvola u rujnu iste godine. Za Dan grada Pule, 05. i 06. svibnja 2023. godine svečano je otvoreno Malo rimsko kazalište, te je započeto njegovo korištenje. U tijeku je nulta sezona njegova korištenja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, te su održani koncerti grupa Perpetuum Jazzile, Darko Rundek & JAZZ orkestar HRT-a, Morcheeba, Ladom po svijetu te dodjela nagrada Pulskog filmskog festivala. Malo rimsko kazalište se počelo koristiti kao obnovljeni kulturno-povijesni spomenik, te se započelo s izradom Plana upravljanja Malog rimskog kazališta. U njemu će se održavati međunarodni festival antičkog teatra, čije se osnivanje planira, programi Pulskog filmskog festivala, te druge kulturne manifestacije. Malo rimsko kazalište tako će postati mjesto prožimanja spomeničke baštine, kulture i turizma.

4. Nastavak stalne brige o pulskoj spomeničkoj baštini. Planirani su brojni radovi na održavanju amfiteatra i ostalih pulskih monumentalnih spomenika, završetak radova na uređenju struje u amfiteatru i uređenje okoliša amfiteatra. Također, planirana je izrada Plana upravljanja svim spomenicima, te zasebnih planova upravljanja Malim rimskim kazalištem i Amfiteatrom u Puli.

Sve planirane aktivnosti detaljno su navedene, opisane i obrazložene dalje u prijedlogu rada.

1. Primarna muzejska djelatnost

Jedan od osnovnih i najvažnijih zadataka i funkcija djelovanja Arheološkog muzeja Istre je rad na prikupljanju, inventarizaciji, zaštiti te stručnoj obradi muzejske građe. Uz ove poslove, posebnu pozornost posvećuje se pitanjima intenzivne inventarizacije i digitalizacije primarne muzejske građe, digitalizaciji primarne i sekundarne muzejske dokumentacije i knjižne građe, registracije muzejskih zbirki, njihovom jačanju i daljnjem planskom razvoju.

- Prikupljanje muzejske građe

Planira se nastavak popunjavanja muzejskih zbirki, uglavnom kroz sistematska i zaštitna terenska arheološka istraživanja, a u manjoj mjeri kroz donacije i otkupe muzejskih predmeta.

- Inventarizacija i digitalizacija muzejske građe

Ukupan fundus Arheološkog muzeja Istre sadrži ukupno 132.841 predmeta (u odnosu na prethodnu godinu fundus je povećan za 610 predmeta), od kojih je do 11. srpnja 2023. godine inventirano 127.258 predmeta (u odnosu na prethodnu godinu inventirano ukupno 1835 predmeta), odnosno 95,80%. Od inventiranih predmeta, ukupno je digitalizirano 109.833 inventarnih brojeva (u odnosu na prethodnu godinu digitalizirano ukupno 2.423 predmeta), odnosno 86,30%.

U razdoblju od 2008. do 2023. godine uloženi su izuzetni napori te je inventiranost povećana sa 55,85% na 95,80%, a stupanj digitalizacije sa 15,38% na 86,30%.  Zbirke su u procesu sređivanja kako bi se povećao broj inventiranih digitaliziranih predmeta. Napravljena je prva potpuna revizija muzejske građe, koja se obavljala paralelno sa privremenim preseljenjem muzejske građe u sklopu planirane adaptacije i dogradnje muzeja i tijekom koje je u velikoj mjeri sređeno stanje unutar zbirki, a mjesto pohrane označeno i  zapisano.

Dvije novoosnovane zbirke, Novovjekovna zbirka i Zbirka podvodne arheologije dobro su sređene i kod njih se obavlja redovno godišnje inventiranje i digitalizacija novopristiglog arheološkog materijala. Situacija je također dobra u Srednjovjekovnoj i Prapovijesnoj zbirci. Posebnu pažnju potrebno je još posvetiti Antičkoj zbirci, koja ima dobar stupanj inventiranosti, ali je ostalo još puno građe koju je potrebno digitalizirati. Također, potrebno je osnovati Numizmatičku zbirku, koja je predviđena Statutom muzeja.

Potrebno je naglasiti i otežavajuće okolnosti u kojima se muzej nalazi. Matična zgrada Arheološkog muzeja Istre je tek izašla iz procesa adaptacije i dogradnje, a svi djelatnici, materijal i oprema su angažirani na poslovima preseljenja građe, opreme i djelatnika natrag u muzej. Veliki dio stručnih djelatnika je angažiran na zaštitnim arheološkim istraživanjima vezanim za projekt adaptacije i dogradnje Malog rimskog kazališta te pripremu stalnog postava.

Kako bi se zaključila inventarizacija, promijenjen je način inventariziranja koji je u Arheološkom muzeju Istre bio pravilo proteklih 70 godina, a to je da se inventarizira svaki karakteristični ulomak keramike. Temeljem dogovora voditelja arheoloških zbirki Muzeja, od sada će se inventarizirati samo oni predmeti za koje nadležni kustos procijeni da ima odlike kulturnog dobra, dok će ostali predmeti biti pohranjeni u studijske zbirke. Sukladno navedenom promijenjenom načinu inventariziranja, reviziji postojeće građe te realnog stanja predmeta, pretpostavljeni broj muzejskih predmeta je smanjen sa 158.224 na 127.771 2020. godine.

Sva muzejska građa se upisuje u bazu podataka INDIGO, u kojoj se obavezno ispunjavaju osnovne karakteristike predmeta koje su potrebne kako bi se zbirka registrirala (inventarni broj, vrsta/naziv, dimenzije, naslov, datacija, autor/kultura, materijal/tehnika, nalazište i fotografija/crtež), dok su detaljni opisi mogući, ali ne i obavezni.

Podaci o predmetima upisuju se direktno u posebno pripremljene tablične kalkulatore, a fotografije imenuju i pohranjuju u prethodno pripremljene mape. Oni se konvertiraju u digitalnu bazu podataka, što je proces usavršen tijekom proteklih nekoliko godina u suradnji s administratorima digitalnih baza podataka muzejske građe.

- Inventarizacija i digitalizacija sekundarne muzejske dokumentacije

U sekundarnoj muzejskoj dokumentaciji (fototeka, knjiga negativa, dijateka, medijateka, planoteka, izložbe, izdavačka djelatnost, posebna događanja, razglednice, grafike, evidencija terenskih izvještaja, dokumentacija o osnutku i povijesti muzeja, hemeroteka, audio i videoteka) ukupno se nalazi 90.151 dokumenata. Inventarizirano je 87.286 i digitalizirano ukupno 86.564 zapisa. Tijekom prošlih 10 godina učinjeni su veliki napori da se ta dokumentacija inventarizira i digitalizira te je danas stupanj inventarizacije muzejske dokumentacije 96,82%, od čega je digitalizirano 99,17%.

Najveći dio fondova je u potpunosti inventariziran i digitaliziran te se redovno vrši obrada nove dokumentacije.

Od ostalih fondova potrebno je inventarizirati i digitalizirati dokumentaciju o osnivanju i povijesti muzeja (oko 3.000 dokumenata nastalih u razdoblju od 1888. do 1930. godine). Za ovaj fond moraju se angažirati vanjski stručnjaci, jer je riječ o dokumentaciji na njemačkom i talijanskom jeziku. Sa obradom ove građe se započelo, te je prvih 174 dokumenata pregledano, obrađeno, inventarizirano i digitalizirano. Na taj se način planira zaključiti inventarizacija i digitalizacija cjelokupne muzejske dokumentacije do 2024. godine, nakon čega bi se redovno vršila inventarizacija i digitalizacija nove dokumentacije.

Planirano je provođenje višegodišnjeg projekta pod nazivom Obrada Dokumentadije o osnivanju i povijesti muzeja. Za istraživanja su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 1.400,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 5.600,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

  - Inventarizacija i digitalizacija knjižne građe

Sva knjižna građa je inventarizirana, ukupno 49.772 bibliografskih jedinica (76 jedinica tijekom proteklih godinu dana), a u program INDIGO upisano je 49.361 bibliografske jedinice (u proteklih godinu dana je digitalizirano 495 bibliografskih jedinica, a od 2008. godine je inventarizirano i digitalizirano oko 34.500 jedinica). U fondu knjižnice su otpisane 696 jedinice građe po napravljenoj reviziji. Tijekom proteklih desetak godina učinjeni su veliki napori da se ova građa inventira i digitalizira, te je danas stupanj inventarizacije knjižne građe 100%, koja je u potpunosti digitalizirana. Sada je u tijeku redovna inventarizacija i digitalizacija novopristigle knjižne građe.

- Registracija i doregistracija muzejskih zbirki

Ukupan muzejski fundus Arheološkog muzeja Istre podijeljen je na 5 postojećih i registriranih zbirki raspoređenih unutar muzejskog odjela Muzeja, te na planiranu Numizmatičku zbirku, predviđenu Statutom ustanove.

Tri prvotne zbirke (Prapovijesna, Antička i Srednjovjekovna) registrirane su kao kulturno dobro 1968. godine, Novovjekovna zbirka 2010. godine, a Zbirka podvodne arheologije 2015. godine. U planu je doregistracija Prapovijesne, Antičke i Srednjovjekovne zbirke na Listu zaštićenih kulturnih dobara RH, te osnivanje i registracija Numizmatičke zbirke, koja je predviđena Statutom Arheološkog muzeja Istre, tijekom 2024. godine. U tijeku je popisivanje, dokumentiranje i digitaliziranje cjelokupnog fundusa numizmatike koji se nalazi u Arheološkom muzeju Istre, kao preduvjet za registraciju zbirke.

- Nova sistematizacija i ustrojstvo Muzeja

Arheološki muzej Istre je u procesu velikih promjena. Adaptirana je i dograđena matična zgrada Muzeja. Završava se Malo rimsko kazalište. Posljednjih desetak godina Muzej je dobio cijeli niz novih galerija, pomoćnih muzejskih prostora, te povećao obim svoje djelatnosti. Sve navedeno stvara potrebu za reorganizacijom, novom sistematizacijom i ustrojstvom muzeja. Planirano je da se formiraju novi Odjel za monumentalne spomenike i Odjel za izložbe.

# Terminski plan inventarizacije, digitalizacije i registracije/doregistracije muzejskih zbirki

  - Inventiranje muzejske građe – 100% u 2024. – 2026. godini.

  - Digitalizacija inventirane muzejske građe – 100% u 2024. – 2026. godini.

  - Inventiranje primarne i sekundarne muzejske dokumentacije – 100% u 2024. – 2026. godini.

  - Digitalizacija sekundarne muzejske dokumentacije – 100% u 2024. – 2026. godini

  - Invetarizacija knjižnog fonda – redovito inventiranje

  - Digitalizacija knjižnog fonda – 100% u 2024. – 2026. godini.

  - Doregistracija Prapovijesne, Antičke i Srednjovjekovne zbirke –2024. – 2026. godine

  - Osnivanje i registracija Numizmatičke zbirke – 2024. -2026. godine

  - Revizija muzejske građe – prilikom povratka u matičnu zgradu muzeja, u tijekom 2022. godine

  - Nova sistematizacija i ustrojstvo Muzeja – 2024. – 2026. godine

2. Adaptacija i dogradnja zgrade Arheološkog muzeja Istre i otvaranje novog stalnog postava

Završetak adaptacija i dogradnja matične zgrade Muzeja, te otvaranje novog stalnog postava muzeja jedan je od najvažnijih zadataka Arheološkog muzeja Istre. Arheološki muzej Istre je osnovan 1902. godine, a u sadašnju zgradu, izgrađenu 1890. godine, preselio se 1925. godine, kada je izvršena i posljednja adaptacija zgrade. Stalni postav je otvoren 1974. godine. Već cijeli niz godina postoji potreba za adaptacijom i dogradnjom matične zgrade Muzeja, te za postavljanjem

U razdoblju od 2011. do 2016. godine pripremljeni su svi uvjeti za adaptaciju i dogradnju matične zgrade Arheološkog muzeja Istre, za postavljanje novog stalnog postava u matičnoj zgradi, te za konzervaciju, restauraciju i rekonstrukciju Malog rimskog kazališta.

Izrađen je glavni i izvedbeni projekt adaptacije i dogradnje zgrade Muzeja, ishodovane su sve potrebne suglasnosti za njihovu provedbu i građevinska dozvola. Završeno je provođenje otvorenog postupka javne nabave i odabran je izvođač radova. Rekonstruiran je krov. Završena su arheološka istraživanja podrumskih prostora zgrade Muzeja kao preduvjet za početak adaptacije i dogradnje.

Skinuti su stalni postav, svi mozaici iz zgrade Muzeja i cijeli lapidarij i preseljeni u depoe Fort Bourguignon i Uljanik Standard. Muzej je dobio na upravljanje Fort Bourguignon sa 2.200 četvornih metara skladišnog prostora i dva vojna skladišta na Valelungi, koji su djelomično riješili problem pohrane muzejske građe i inventara Arheološkog muzeja Istre.

Otvorene su nove galerije: Muzejsko – galerijski prostor Sveta srca i Galerija C8, koji služe kao mjesto komunikacije s javnošću u vrijeme adaptacije i dogradnje matične zgrade muzeja.  Izrađen je scenarij stalnog postava temeljem koncepta kojeg je usvojilo Hrvatsko muzejsko vijeće. Otvorena je nova suvenirnica u Amfiteatru te su povećani prihodi Muzeja.

# Financijska konstrukcija

Radovi na adaptaciji i dogradnji započeli su 29. ožujka 2017. godine. Do 29. srpnja 2022. godine ukupno je realizirano 123.363.907,96 kn, od čega 50.200.000,00 kn sredstava Ministarstva kulture i medija RH, 100.000,00 kn MRRFEU, 43.063.907,96 kn sredstava Arheološkog muzeja Istre te 30.000.000,00 kn sredstva kredita realiziranog preko HPB. Radovi na adaptaciji i dogradnji završeni su 27. svibnja 2021. godine, kada je obavljen tehnički pregled, te je ishodovana uporabna dozvola. Izvođač je predao objekt Arheološkom muzeju Istre 09. lipnja 2021., uz uvjet sanacije popisa grešaka koji je predan izvođaču radova. Multimedijalna fasada je realizirana krajem 2021., a ukupan plan realizacije, zajedno s novim stalnim postavom predviđen je za 2024. godinu.

Predloženi način financiranja ovakve velike investicije je sljedeći:

- Vlastita sredstva – Arheološki muzej Istre izdvojio 43.063.907,96 kn vlastitih sredstava za radove, koji su započeli 29. ožujka 2017. godine.

  - Sredstva Ministarstva kulture i medija – Ministarstvo kulture i medija RH, kao osnivače Arheološkog muzeja Istre je kroz program izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) ukupno uložio sredstva u iznosu od 50.200.000,00 kn

  - Kreditiranje – za zatvaranje financijske konstrukcije planiran je i utrošen kredit u iznosu od 30.000.000,00 kn, koji je i realiziran preko Hrvatske Poštanske Banke, korištenjem sredstava HBOR-a, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Kredit je na 15 godina, uz kamatnu stopu od 1,41%. Započeto je sa vraćanjem kredita, do 30. lipnja 2023. godine je ukupno plaćeno 12 rata kredita, odnosno 796.336,85 €/6.000.000,00 kn glavnice i 149.692,58 €/ 1.127.858,71 kn kamata, u ukupnom iznosu od 946.029,43 €/7.127.858,71 kn. Preostalo je za vratiti još 24.000.000,00 kn s pripadajućom kamatom, zaključno do 30. lipnja 2035. godine.

# Novi stalni postav Arheološkog muzeja Istre

Stari stalni postav iz 1974. skinut je 2013. godine. Novi koncept stalnog postava, predstavljen je Hrvatskom muzejskom vijeću, koje ga je usvojilo 2013. godine. Temeljem tog usvojenog koncepta, izrađen je 2015. Scenario novog stalnog postava, formirana je radna grupa za njegovo osmišljavanje, a sav radni materijal dostavljen je dizajneru postava Mauriziju Ferlinu. Početkom 2020. godine u svrhu kvalitetnijeg promišljanja komunikacije novog stalnog postava izrađena je Analiza potreba domaćih i inozemnih posjetitelja Arheološkog muzeja Istre. Počeo je i rad na razvoju jedinstvenog idejnog koncepta, koji će u cjelinu objediniti raznovrsne izložbene primjerake iz milijun godina dugog razdoblja. Po usvajanju idejnog koncepta, obaviti će se detaljna razrada za svaku pojedinu cjelinu i za svaki predmet. Velike izložbene cjeline već su testirane velikim izložbenim projektima Pula – rađanje grada, Histri u Istri te Istra, lav i orao, koje je Arheološki muzej Istre realizirao proteklih godina u Muzejsko–galerijskom prostoru Sveta Srca, i za koje je dobio brojne prestižne nagrade. Za 2023. godinu planiran je završetak izvedbenog projekta, te početak implementacije novog stalnog postava.

U razdoblju za 2024. godinu planiran je ugovaranje izvedbenog projekta stalnog postava, ugovaranje stručnih poslova vezanih uz pojedine aspekte stalnog postava, priprema predmeta za stalni postav, te početak implementacije stalnog postava. Ukupan predviđeni trošak stalnog postava je 4.000.000,00 €. Otvorenje novog stalnog postava predviđeno je za kraj 2024. godine.

Za izvođenje stalnog postava su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 4.000.000,00 €.

U tijeku je i osmišljavanje vanjskih jedinica postava.

Predviđeni su slijedeći sadržaji:

- Sadržaji i prostori u sklopu zgrade (mali lapidarij, vanjski multimedijski kiosci, arheološki iskopi u dvorištu, radionice za djecu i odrasle, knjižnica, suvenirnica, biljetarnica, taverna, dizalo, sanitarije)

- Lapidarij (trenutačno se razvijaju potencijalni prijedlozi)

- Malo rimsko kazalište (razvoj komunikacije s AMI zgradom, šetnica, mali lapidarij 2)

- Paviljon šivanih brodova (priprema dokumentacije za izradu paviljona na pulskoj rivi)

- Amfiteatar (zamjena postava – Tema: Amfiteatar)

- Augustov hram (zamjena postava – Tema: Forum)

- Gradske zidine i vrata (Herkulova vrata, Dvojna vrata, Slavoluk Sergijevaca)

- Bazilika Sv. Marije Formoze (Tematski park)

- Poljana Sv. Teodora (Tematski park)

- Manji sadržaji (Katedrala, Mozaik Kažnjavanje Dirke, Franjevački samostan, Agripinina kuća, označavanje Velikog rimskog kazališta

- Galerije (Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca, Galerija C 8, Galerija Amfiteatar, Prozor u prošlost)

- Lokaliteti izvan Pule (Nezakcij, Brijuni – postav maslinarstva?, Monkodonja, Romualdova pećina, Dvigrad, Limska gradina,…)

# Lapidarij Arheološkog muzeja Istre

Dio lapidarijskog dijela fundusa od primarne važnosti za scenarij postava, bio bi postavljen u sklopu centralne izložbe (I. i II. kat zgrade). Uz to, u podzemnom prostoru ispred muzeja, bila bi postavljena izložba (kao dio stalnog postava) 'lapidarijskog' karaktera. To ne rješava problem glavnog muzejskog lapidarija, koji nije moguće u svojoj cjelosti prezentirati u muzeju i njegovu okolišu, te je potrebno iznaći novi prostor za lapidarij.

# Značaj projekta

Adaptirana i dograđena zgrada muzeja koja u sebi inkorporira staklenu fasadu sa projektorom, novi stalni postav i integracija s Malim rimskim kazalištem predstavljati će izuzetan doprinos kulturnoj i turističkoj ponudi grada Pule, Istre i cijele Hrvatske.

Istra će dobiti impozantan muzejsko-spomenički spoj i novi vrlo atraktivan povijesni spomenik s izuzetnim mogućnostima kulturne nadogradnje.

# Samoodrživost i financijska isplativost

Ovaj projekt predstavlja najveću kulturnu investiciju u Istri i samoodrživ je. Planira se povećanje broja posjetitelja sa 10.000 godišnje, koliko ih je bilo prije zatvaranja, na 100.000 posjetitelja nakon završetka radova. U planu je objedinjavanje ponude Arheološkog muzeja Istre i formiranje jedinstvene karte u iznosu od 15 € kn, koja bi omogućila ulaz u sve spomenike, Muzej i galerije kojima upravlja Muzej (Amfiteatar, Arheološki muzej Istre, Malo rimsko kazalište, Augustov hram, Bazilika Sv. Marije Formoze, Muzejsko – galerijski prostor Sveta Srca, Galerija C8, te gradski spomenici Slavoluk Sergijevaca, Herkulova vrata, Dvojna vrata, Gradske Zidine). Na taj će se način povećati broj posjetitelja svih prostora kojima upravlja Muzej i osigurati sredstva za održavanje spomenika.

Terminski plan adaptacije i dogradnje matične zgrade Arheološkog muzeja Istre i otvaranje novog stalnog postava

  - Adaptacija i dogradnja zgrade – 2021. godina

  - Uređenje okoliša zgrade – 2021. godina

  - Multimedijalna fasada – 2021. godina

  - Priprema stalnog postava – 2020. – 2023. godina

  - Priprema lapidarija – 2021. – 2023. godine

  - Otvaranje ArheoTaverne – ugostiteljski objekt u sklopu muzeja, s ponudom drevnih jela i pića - 2024. godina

  - Otvaranje stalnog postava – 2024. godina

  - Realizacija dijela lapidarija – 2026. godina

- Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta, te integracija s Arheološkim muzejem Istre

Malo rimsko kazalište je jedan od najvećih i najznačajnijih antičkih spomenika grada Pule. Do prije petnaestak godina se koristilo kao jedno od glavnih gradskih mjesta za održavanje kulturnih aktivnosti, ali se zbog oštećenosti prestalo koristiti. Niz godina pripremala se konzervacija, restauracija, rekonstrukcija, valorizacija i prezentacija ovog spomenika.

# Pripreme za konzervaciju, restauraciju i rekonstrukciju Malog rimskog kazališta

Izrađeni su idejni i glavni projekt konzervacije, restauracije i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta, te su ishodovane sve potrebne suglasnosti i građevinska dozvola. U tijeku su velika i sveobuhvatna arheološka istraživanja, započeta 2014. godine. Ovaj projekt je prezentiran Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova RH i u sklopu ITU (Integriranih Teritorijalnih Ulaganja) šireg područja Grada Pule, označen kao najcjelovitiji projekt u obnovi kulturnih dobara za razvoj turističke ponude, koji je u potpunosti spreman za provedbu, te je sufinanciran iz Strukturnih fondova u iznosu od 8.500.000,00 kn.

Radovi su započeli 10. svibnja 2021. godine, u kontekstu provedbe mehanizma Integriranog Teritorijalnog Ulaganja (ITU) za šire područje Grada Pule. Radovi su završili tijekom srpnja 2022. godine, dok je uporabna dozvola ishodovana u rujnu 2022. godine. Za 2023. godinu Malo rimsko kazalište je opremljeno sa scenskom pozornicom dimenzija 8 x 6 metara, a planirana je nabava osnovnog razglasa i scenske rasvjete, koje će se koristiti za manifestacije u kazalištu.

Za Dan grada Pule, 05. i 06. svibnja 2023. godine svečano je otvoreno Malo rimsko kazalište, te je započeto njegovo korištenje. U tijeku je nulta sezona njegova korištenja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, te su održani koncerti grupa Perpetuum Jazzile, Darko Rundek & JAZZ orkestar HRT-a, Morcheeba, Ladom po svijetu te dodjela nagrada Pulskog filmskog festivala. Malo rimsko kazalište se počelo koristiti kao obnovljeni kulturno-povijesni spomenik, te se započelo s izradom Plana upravljanja Malog rimskog kazališta. U njemu će se održavati međunarodni festival antičkog teatra, čije se osnivanje planira, programi Pulskog filmskog festivala, te druge kulturne manifestacije.

Za 2024. godinu je planiran nastavak opremanja Malog rimskog kazališta – pozornica, rasvjetni sustav i audio sustav, u iznosu od 300.000,00 €. Za opremu su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 150.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 150.000,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

Za 2024. godinu je planiran završetak arheološkog istraživanja izvan jugozapadnog plašta kazališta, gdje je planirana izgradnja pristupa te sanitarnog čvora za potrebe kazališta. Planiran je početak arheološkog istraživanja između scenske zgrade kazališta i Arheološkog muzeja Istre.

Za optimalno korištenje Malog rimskog kazališta trebalo bi dobiti na upravljanje ili u vlasništvu zgradu knjigoveže i skladišta knjiga, koje sada pripada Sveučilištu u Puli, te bi se tamo trebalo urediti garderobe i sanitarni čvorovi za izvođače, te skladište za opremu.

# Financijska konstrukcija

Ukupna vrijednost projekta nakon provedene javne nabave iznosi 25.444.403,09 kn, a sufinancira se iznosom od 8.500.000,00 kn, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, kroz specifični cilj programa "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine". Radovi su započeli 10. svibnja 2021. godine. Radovi su završili tijekom srpnja 2022. godine, dok je uporabna dozvola ishodovana u rujnu 2022. godine. Za projekt rekonstrukcije Malog rimskog kazališta ukupno je utrošeno 3.320.010,00 €.

# Značaj projekta

Po okončanju projekta, Malo rimsko kazalište se počelo koristiti kao obnovljeni kulturno-povijesni spomenik. Planira se izraditi Plan upravljanja Malog rimskog kazališta, u kojem će se odrediti misija i vizija Malog rimskog kazališta, te definirati način provedbe kulturnog programa. Također, planira se imenovati umjetničkog direktora ili povjerenstvo koje će definirati programe Malog rimskog kazališta. Malo rimsko kazalište tako će postati mjesto prožimanja spomeničke baštine, kulture i turizma.

# Terminski plan konzervacije, restauracije i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta

  - Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija gledališta Malog rimskog kazališta – 2021. - 2022. godina

  - Arheološka istraživanja Malog rimskog kazališta – 2021. – 2024. godina

  - Valorizacija Malog rimskog kazališta za kulturne manifestacije – od 2023. godine na dalje

  - Opremanje Malog rimskog kazališta – 2023. i 2024. godina

- Amfiteatar

Amfiteatar u Puli je jedan od najvećih i najznačajnijih antičkih spomenika na području Republike Hrvatske. O njemu već više desetljeća skrbi i upravlja Arheološki muzej Istre.

Za 2024. – 2026. godinu planirano je osnivanje međunarodnog stručnog povjerenstva za Amfiteatar i ostale pulske monumentalne rimske spomenike, postavljanje svjetlovodnog kabla i integracija u zajedničku komunikacijsku mrežu, 3. i 4. faza uređenja struje u Amfiteatru, uređenje biljeternice, nova rasvjeta borilišta, izrada plana upravljanja, uređenje novih ulaza, uređenje automatiziranih ulaza i online prodaja karata, izrada web portala Amfiteatra, izrada mapacije degradacije amfiteatra i uređenje okoliša amfiteatra. Osim navedenog, planirano je i redovno održavanje Amfiteatra.

# Značaj Amfiteatra za AMI

Pulski Amfiteatar je glavna pokretačka snaga Arheološkog muzeja Istre. Sredstva prikupljena njegovim upravljanjem osiguravaju Muzeju čvrstu podlogu za upravljanje kulturnom i spomeničkom baštinom grada Pule, za neometan rad na prikupljanju, obradi i prezentaciji muzejske građe, te na promociji i integriranom djelovanju sa brojnim partnerima iz kulture, turizma, privrede, znanosti i obrazovanja.

# Osnivanje Međunarodnog povjerenstva za skrb o spomenicima

Ovom najvećem i najznačajnijem spomeniku rimske arhitekture na području Hrvatske, potrebna je stalna stručna briga oko zaštite i prezentacije.

Za sljedeće razdoblje u planu je formiranje Međunarodnog povjerenstva za amfiteatar i druge pulske monumentalne spomenike (2024. – 2026. godine). U ovo povjerenstvo bi ušli predstavnici ICOMOS-a, Ministarstva kulture i medija RH, Konzervatorskog odjela u Puli, Grada Pule i Arheološkog muzeja Istre. Ovo povjerenstvo je važno, kako bi svi radovi na konzervaciji, restauraciji i statičkoj sanaciji Amfiteatra, ali i ostalih pulskih spomenika imali stručnu podlogu najznačajnijih međunarodnih stručnjaka iz ovog područja.

# Konzervacija, restauracija i statička sanacija jugozapadne kule Amfiteatra

Po formiranju međunarodnog povjerenstva, izradila bi se sva potrebna dokumentacija, mapacija degradacija Amfiteatra, te započelo sa konzervacijom, restauracijom i statičkom sanacijom jugozapadne kule, kao trogodišnjim projektom u razdoblju od 2025. godine.

# Postavljanje glavnog niskonaponskog (NN) razvoda u Amfiteatru

Potrebna struja za manifestacije u Amfiteatru se zasebno i privremeno površinski razvodi za svaku manifestaciju. Ovo je od izuzetne opasnosti za posjetitelje i može završiti tragičnim posljedicama, te je potrebno postaviti glavni niskonaponski razvod u Amfiteatru. Do sada je zakupljena pristupna snaga od 1247,50 kW, raspoređena u dvije trafostanice. Objedinjena su mjerna mjesta i ona sada glase na Arheološki muzej Istre. Izrađen je idejni projekt, te su izvršena arheološka istraživanja pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Puli, kako bi se odabrala najbolja trasa za postavljanje struje. Tijekom 2019. godine završeni su radovi na postavljanju 1. i 2. faze glavnog niskonaponskog (NN) razvoda od južne trafostanice do Amfiteatra.

U planu za 2024. godinu:

    - 3. faza izgradnje – NNP iz TS ARENA (250 kW)

      - Prostorija priključnog ormara (PO2) na sjevernoj strani amfiteatra (ispod stepeništa, do sanitarnog čvora), arhitektonski i građevinski radovi, neto 12 m2 s kabelskim prostorom,

      - Kabelska trasa od TS do PO2, 30 metara, zemljani radovi,

      - NN priključni kabeli od TS Arena do PO2

      - Priključni ormar mobilne scenske tehnike PO2 (premještaj revizija i dorada postojećeg)

      - Ispitivanja i ostalo

- 4. faza izgradnje - nabavka mobilnog Diesel električnog aparata reda veličine 500 kW kao rezervnog napajanja električnom energijom za vrijeme trajanja priredbi.

# Uređenje okoliša Amfiteatra

Okoliš Amfiteatra trenutno je u prilično zapuštenom stanju, te je potrebno njegovo uređenje, koje se planira izvesti u suradnji Arheološkog muzeja Istre i Grada Pule. Grad Pula je pripremio projektnu dokumentaciju za uređenje serpentine na južnoj strani Amfiteatra i za uređenje istočnog dijela Amfiteatra (Ozad Arene). Tijekom 2017. – 2019. godine obavljeni su arheološki radovi na zapadnoj strani ispred Amfiteatra te na južnoj strani na području serpentine, koje je izveo Arheološki muzej Istre. Tijekom 2019. godine Grad Pula u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre završilo je uređenje serpentine na južnoj strani Amfiteatra, za koje je radove Arheološki muzej Istre izdvojio 2.500.000,00 kn. Za 2024. godinu planira se uređenje okoliša i prezentacija pronađene rimske ceste. Za 2025. godinu se planira uređenje stepeništa i parka koji se nalaze na sjevernoj strani Amfiteatra. Zaključno, za 2026. godinu planira se uređenje istočnog dijela Amfiteatra (Ozad Arene).

# Amfiteatar:

- Rasvjeta borilišta

- Uređenje radijalnih stubišta, 1. stubište

- Nastavak realizacije projekta niskonaponskog (NN) razvoda u Amfiteatru

- Uređenje biljeternice

- Uređenje rimskog pločnika ispred Amfiteatra

- Svjetlovodni kabel i zajednička komunikacijska mreža

- Formiranje međunarodnog povjerenstva

- Izrada plana upravljanja Amfiteatrom

- Uređenje novih ulaza u Amfiteatar

- Uređenje automatiziranih ulaza s online prodajom karata

- Izrada Web portala Amfiteatra s web shopom

- Izrada mapacije degradacije Amfiteatra

- Arheološka istraživanja u i ispred Amfiteatra

- Čišćenje vegetacije

- Ostali radovi

# II. Skrb o kulturno-povijesnoj baštini

Pored opisanih prioritetnih aktivnosti, tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine Arheološki muzej Istre biti će uključen i u niz drugih projekata od velikog značaja za arheološku i, općenito, kulturno-povijesnu baštinu.

- Skrb o povijesnim spomenicima grada Pule u skrbništvu AMI (Amfiteatar, Malo rimsko kazalište, Augustov hram, Slavoluk Sergijevaca, Herkulova vrata, Dvojna vrata, Gradske zidine, Bazilika sv. Marije Formoze, …)

Skupština Grada Pule je 2013. godine dala Arheološkom muzeju Istre na skrb, upravljanje i korištenje sve antičke kulturno-povijesne znamenitosti u vlasništvu Grada Pule - Amfiteatar, Augustov Hram, Malo rimsko kazalište, Gradske zidine, Dvojna vrata, Herkulova vrata, Slavoluk Sergijevaca i Baziliku sv. Marije Formoze. Obveze Muzeja su ulaganje 30% od sredstava dobivenih upravljanjem spomenicima u obnovu i promicanje spomeničke baštine grada Pule, a Grad Pula ima obavezu davati 15% od spomeničke rente. Na ovaj način je stvoren jedinstven model skrbništva, upravljanja i korištenja kulturnih dobara na području Republike Hrvatske, kojim se godišnje izdvajalo za održavanje i promociju spomenika i više od 19.000.000 kn (2021. godine).

Za razdoblje 2024. – 2026. godine planira se nastavak radova na mapaciji degradacija spomenika, izrada konzervatorskih elaborata za svaki pojedini spomenik te konzervacija, restauracija i konstruktivna sanacija spomenika. Također, u planu je izrada Plana upravljanja za sve pulske antičke i srednjovjekovne spomenike, te zasebne planove upravljanja za Amfiteatar i Malo rimsko kazalište.

Arheološki muzej Istre, u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli, svake godine unaprijed planira radove na spomenicima za koje skrbi i o tome izvještava Grad Pulu. Za razdoblje 2024. – 2026. godine planirani su sljedeći radovi:

# Amfiteatar:

- Rasvjeta borilišta

- Uređenje radijalnih stubišta, 1. stubište

- Nastavak realizacije projekta niskonaponskog (NN) razvoda u Amfiteatru

- Uređenje biljeternice

- Uređenje rimskog pločnika ispred Amfiteatra

- Svjetlovodni kabel i zajednička komunikacijska mreža

- Formiranje međunarodnog povjerenstva

- Izrada plana upravljanja Amfiteatrom

- Uređenje novih ulaza u Amfiteatar

- Uređenje automatiziranih ulaza s online prodajom karata

- Izrada Web portala Amfiteatra s web shopom

- Izrada mapacije degradacije Amfiteatra

- Arheološka istraživanja u i ispred Amfiteatra

- Čišćenje vegetacije

- Ostali radovi

# Dvojna vrata, Herkulova vrata, Slavoluk Sergijevaca, Gradske zidine

- Konzervacija i restauracija Dvojnih vrata

- Konzervacija i restauracija rimskog ulaza kod Dvojnih vrata

- Kemijske analize Herkulovih vrata

- Konzervacija i restauracija Herkulovih vrata

- Mjerenja statičkih pomaka Slavoluka Sergijevaca

- Konzervacija i restauracija Gradskih zidina

- Čišćenje vegetacije

- Ostali radovi

# Bazilika sv. Marije Formoze

- Arheološka istraživanja

- Konzervatorsko – restauratorski radovi

- Uređenje podnice memorijalne kapele

- Prezentacija stupa Velikog rimskog kazališta pronađenog u blizini Formoze

- Ostali radovi

# Augustov hram

- Statička ispitivanja i probno statičko sondiranje

- Arheološka istraživanja oko Augustovog hrama

- Kemijske analize zapadnog zida Augustovog hrama

- Čišćenje spomenika

- Ostali radovi

# Malo rimsko kazalište

- Arheološka istraživanja

- Konzervatorsko – restauratorski radovi

- 3D rekonstrukcija kazališta

- Rekonstrukcija kazališta

- Izrada plana upravljanja MRK

- Uređenje sanitarnog čvora MRK

- Glavni priključak struje

- Ostali radovi

# Oktogonalni Mauzolej

- Mapacija degradacija

- Kemijske analize

- Konzervatorsko restauratorski radovi

- Čišćenje spomenika

- Ostali radovi

Osim za navedene spomenike, planirani su radovi na održavanju i drugi manji radovi na sljedećim spomenicima: Franjevački samostan u Puli, mozaik Kažnjavanje Dirke u Puli, Agripinina kuća u Puli, crkva sv. Teodora u Puli, Nimfej u Puli, Nezakcij, Monkodonja, Betiga i Limska Gradina.

# Terminski plan radova na spomenicima Grada Pule u skrbništvu Arheološkog muzeja Istre

- Mapacija degradacija spomenika - 2024. – 2026. godina i dalje

- Konzervatorski elaborati spomenika - 2024. – 2026. godina i dalje

- Planovi upravljanja spomenicima, Amfiteatrom i Malim rimskim kazalištem - 2024. – 2026. godina i dalje

- Konzervacija, restauracija i konstruktivna sanacija spomenika - 2024. – 2026. godina i dalje

- Bazilika sv. Marije Formoze – Arheološki park

Bazilika sv. Marije Formoze je jedan od najznačajnijih srednjovjekovnih spomenika grada Pule. Uništen je tijekom srednjeg i novog vijeka. Ostala je očuvana južna memorijalna kapela i sjeverni perimetralni zid.

Već desetak godina traju arheološki i konzervatorsko–restauratorski radovi na istraživanju i obnovi spomenika. 2020. godine su zaključeni konzervatorsko–restauratorski radovi na perimetralnim zidovima i na pročelju bazilike, te ekstenzivna arheološka istraživanja u  bazilici i u njenom okolišu. U 2021. godinu obavljeni su konzervatorsko restauratorski radovi na srednjovjekovnim freskama u iznosu od 89.200,00 kn.

U skladu sa smjernicama nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli predviđa se tijekom cijele 2023. godine izrada Konzervatorskog elaborata - Južni mauzolej (interijer) sa pripadajućom dokumentacijom povijesno-kulturnog razvitka, a naročito zbog budućih zaštitnih radova na krovištima, te uređenja interijera zbog buduće spomeničko–muzeološke prezentacije.

Po završetku konzervatorsko – restauratorskih radova planirana je realizacija arheološkog parka. Očuvanu memorijalnu kapelu se planira koristiti kao prostor za multimedijalnu projekciju razvoja bazilike i grada Pule od antike preko srednjeg i novog vijeka do danas, te kao prostor za izlaganje građe sa ovog nalazišta. Planira se istražiti mogućnost dobivanja ili kupnje obližnjeg prostora koji bi bio korišten kao ulaz u arheološki park s pripadajućom infrastrukturom, suvenirnicom, informativnim postavom o Bazilici sv. Marije Formoze i sanitarnim čvorom.

# Terminski plan radova na Bazilici sv. Marije Formoze

- Konzervatorsko – restauratorski radovi na bazilici – 2024. i 2025. godina

- Spremište za muzejsku građu i spomeničku baštinu

Arheološki muzej Istre baštini i skrbi o iznimnoj arheološkoj, muzejskoj i spomeničkoj građi. Osim sitnog arheološkog materijala, u fundusu se nalaze brojni ogromni kameni spomenici iz razdoblja prapovijesti, antike i srednjeg vijeka, te dva velika rimska drvena broda. Ova dva rimska broda samo su dio velike količine podvodne arheološke građe koja je pronađena tijekom posljednjih nekoliko godina i za koju se mora pronaći primjerena pohrana.

Dobivanje utvrde Fort Bourguignon i dva vojna skladišta na uporabu samo su djelomično riješili problem pohrane ove građe. Naime, spomenuti prostori su premali za svu građu i nisu građeni za smještaj takve građe. Mikroklimatski uvjeti nisu zadovoljavajući za čuvanje osjetljive arheološke građe. Čak i po završetku adaptacije i dogradnje Arheološkog muzeja Istre i izgradnje čuvaonica u sklopu Muzeja, ovaj problem neće biti riješen. Za potrebe skladištenja brodova, te pripremu građe za stalni postav, Arheološki muzej Istre je bio primoran unajmiti čuvaonicu s radionicom u Žminju.

Potres koji je pogodio Zagreb tijekom 2020. godine je oštetio i veliku količinu muzejske građe, te potvrdio potrebu za izradom nacionalne strategije izrade spremišta za muzejsku građu i spomeničku baštinu.

Temeljem dugog promišljanja i komparativnog razmatranja primjera dobre prakse, zaključilo se da je najbolje koristiti skandinavski model, odnosno građenje novih i potpuno opremljenih namjenskih skladišta za pohranu različitih tipova građe. Dalje, smatramo kako je potrebno izraditi spremišta po regionalnom ključu u koja bi se spremala građa svih muzeja.

U sljedećim godinama, potrebno je zajedničkim naporima Arheološkog muzeja Istre, Ministarstva kulture i medija, Istarske županije i istarskih gradova pronaći odgovarajuće zemljište, po mogućnosti u industrijskoj zoni, te tamo izgraditi namjensko i sigurno spremište za pohranu raznovrsne muzejske građe, u kojima bi se mogla raditi restauratorska, stručna i znanstvena obrada te iste građe.

# Terminski plan pripreme i realizacije spremišta za muzejsku građu i spomeničku baštinu

- Pronalaženje zemljišta – 2024. godina

- Izgradnja spremišta – 2025. godina

- Pohrana muzejske građe – 2026. godina

- Paviljon šivanih brodova

Tijekom velikih zaštitnih radova na izradi kolektora otpadnih voda u gradu Puli, pronađeni su drveni ostaci dva rimska broda, te brojni arheološki predmeti od drva i drugih organskih materijala. Sitni drveni predmeti su restaurirani u Hrvatskoj. Manji brod Pula 2 je konzerviran u ARC - Nucleart u Grenobleu.

Tijekom 2019. godine provedena je javna nabava za radove na konzervaciji većeg broda Pula 1. Ugovor je zaključen 03. travnja 2019. godine na iznos od 877.159,60 kn + PDV, te na rok od 3 godine od zaprimanja ostataka mokrog drveta antičkog broda „Pula 1“ za konzervaciju od strane izvršitelja ART-NUCLEART (Grenoble, Francuska). Prijevoz broda Pula 1 u Francusku je obavljen 2019. godine, obavljena je konzervacija, te je brod vraćen tijekom 2023. godine u Hrvatsku, a privremeno je smještan u zakupljenom prostoru skladišta u Žminju.

Tijekom svibnja 2021. godine je kupljena jedina očuvana drvena brodica nekadašnje Austro-ugarske ratne mornarice, koja se sada nalazi u vlasništvu Arheološkog muzeja Istre.

Rettungskutter I Klasse/spasilačka brodica 1. razreda Austro-ugarske ratne mornarice jedina je očuvana drvena brodica nekadašnje ratne mornarice čija je glavna ratna luka bila Pula. Brodica je izgrađena prije I. sv. rata i bila je u službi na nekom od bojnih brodova klase Tegetthoff, Radetzky, Erzherzog i Habsburg ili na oklopnim krstašima Sankt Georg i Kaiser Karl VI. Korištenje Rettungskuttera/spasilačke brodice na brodovima ratne mornarice Austro-Ugarske Monarhije započinje od druge polovice 19. stoljeća. Namjena brodice nije bila spasilačkog karaktera u smislu spašavanja sa tonućeg broda, već potreba da se u lošim hidrometeorološkim uvjetima u more spusti brodica čije tehničke karakteristike (nepotopivost) omogućavaju spašavanje pojedinačnih slučajeva čovjeka u moru.

Njena kulturno-povijesna vrijednost utemeljena je na slijedećim postavkama:

1.	Jedina očuvana drvena brodica Austro-ugarske ratne mornarice.

2.	Visoka izvornost i očuvanost brodice koja pruža mnogo tehničkih informacija vezanih uz tehnologiju brodogradnje.

3.	Postojeća dokumentacija i oralna predaja pružaju utemeljen pregled povijesti brodice, a time i povijesti sjevernog Jadrana. Daljnjim istraživanjem postoji mogućnost potvrde/odbacivanja usmene predaje vezane uz pitanje matičnog broda (SMS Viribus Unitis?).

Predmetna brodica ima svojstva kulturnog dobra, stoga je od strane Konzervatorskog odjela u Puli započet postupak pripreme njenog upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Brodica je smještena u skladištu unutar kruga brodogradilišta Uljanik. Nalazi se na trokolici u vlasništvu Lučke uprave Pula. U proteklom razdoblju su obavljeni slijedeći fizički radovi:

- demontirani su metalni i pokretni dijelovi (ograda, nosači, podnice, kreveti, jarbol, lantina, jedro i dr.).

- demontirani su rezervoari za gorivo i vodu

- demontiran i izvađen je motor IMT Rakovica (za otpis).

- demontirana i izvađena je brodska kopča (za otpis).

- izvađeni su elementi pokretnog balasta.

- uklonjeni slojevi boje sa vanjskog i unutrašnjeg dijela trupa

- izrađen 3D model brodice

- izrađen proračun hidrostatike

- izrađen projektantski troškovnik obnove

- demontirana dijelovi kobilice

- demontirana rebra

- počelo se sa zamjenom elementa unutarnje kobilice

Obnova jedinstvenog drvenog broda ima za cilj praktičnu maritimnu edukaciju domicilnog stanovništva te upotpunjavanje muzejske ponude sa „živim“ povijesnim eksponatom u svom izvornom okruženju (Pulski zaljev). Tijekom 2024. godine planiraju se izvesti sljedeći radovi:

- Rekonstrukcija trupa (obnova konstruktivnih dijelova brodske konstrukcije, rekonstrukcija pramčane palube i kabine, i dr.)

- Propulzija i ojedrenje (ugradnja brodskog pogona, izrada jarbola, lantina, prečke, snasti i jedara, i dr.)

Za navedene radove zatražena su sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 10.000,00 €, Istarske županije u iznosu od 5.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 10.000,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

Na lokalitetu Zambratija kod Umaga je pronađen, istražen i zaštićen najstariji šivani drveni brod na Sredozemlju. U podmorju uvale Zambratija kod Umaga (45º28' 23.91''N, 13º30'30.84''E), istražena je brodska konstrukcija građena tehnikom šivanja, datirana u razdoblje od 12.- 10. st. pr. Kr. Brodska konstrukcija je otkrivena 2008., na dubini od samo 2,5 m. Prva arheološka kampanja provedena je 2011. godine, a konstrukcija je u cjelosti istražena 2013. godine u okviru međunarodne suradnje.

Prapovijesni brod iz uvale Zambratija je zasad najstariji poznati šivani brod na Mediteranu. Brod je nakon istraživanja zaštićen i ostavljen na morskom dnu s obzirom da nisu bili osigurani uvjeti za njegovo izlaganje. Arheološki muzej Istre je trenutno u inicijalnoj fazi moguće realizacije izložbenog prostora u kojem bi bili izloženi šivani brodovi iz Pule, a u tom smislu bi brod iz Zambratije zauzeo posebno mjesto. To primarno zahtijeva njegovo vađenje iz mora, koje je i obavljeno tijekom srpnja 2023. godine, te konzervaciju i naposljetku prezentaciju.

Brod je rađen tehnikom šivanja odnosno korištenjem konopa s kojim su spojeni svi strukturalni elementi broda. Dimenzije broda su: dužina 6,7 m i širina 1,6 m.

Projekt bi se odvijao u suradnji s Međunarodnim institutom Centre Camille Jullian (CCJ) – Nacionalni centar za znanstvena istraživanja (CNRS) u Francuskoj, s kojim je Arheološki muzej Istre proveo dosadašnja istraživanja broda. Centre Camille Jullian je pokrenuo traženje sredstava prema francuskoj zakladi ARPAMED i francuskom Ministarstvu vanjskih poslova za sufinanciranje projekta koji bi uljučivao pripremu i vađenje broda Zambratija, njegovu konzervaciju i proučavanjete prezentaciju istog u adekvatnom, namjenski izgrađenom prostoru. Projekt bi uključivao i restauraciju te prezentaciju rimskih šivanih brodova, projekta.

Projekt cjelokupnog otvaranja broda iz Zambratije, njegovo vađenje i početak konzervacije, nužan je u realizaciji budućih koraka prema muzealiciji istraženih šivanih brodova na prostoru Istre.

U 2023. godini je obavljeno otvaranje broda, cjelokupna priprema za vađenje i podizanje prapovijesnog broda Zambratija. Nakon podizanja brodskih elemenata, mokro drvo treba potopiti na desalinizaciju gdje će ostati oko 2 godine te nakon toga treba pristupiti njegovoj konzervaciji. S obzirom će cjelokupan proces trajati najmanje pet godina, a u planu je da se s vađenjem i desalinizacijom započne prije čim prije.

Za navedene radove zatražena su sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 30.000,00 €, Istarske županije u iznosu od 9.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 20.000,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

Na lokalitetu Debeljak kod Premanture je pronađen, istražen i zaštićen kasnoantički drveni brod. Osim na navedenim lokalitetima, i na brojnim drugim istarskim podvodnim lokacijama pronađeni su ostaci drvenih rimskih i srednjovjekovnih brodova.

Ova jedinstvena građa svjedoči o 3.200 godina kontinuinirane brodogradnje i brodarstva na području Istre. Ovakvo iznimno bogatstvo drvenih arheoloških nalaza potrebno je odgovarajuće prezentirati. Zbog ogromnih dimenzija, ovi brodovi neće moći biti prezentirani u sklopu stalnog postava Arheološkog muzeja Istre, već je potrebno pronaći drugo mjesto za prezentaciju.

U razdoblju od 2016. do 2018. godine s rukovodećim ljudima iz Brodogradilišta Uljanik obavljeno je više razgovora o tome da se dvije velike Uljanikove hale prenamijene u Muzej brodarstva i brodogradnje Istre. Ove hale su izgrađene 1856. godine i same čine iznimnu industrijsku baštinu, te se nalaze na samom mjestu nalaza brodova. U tom prostoru bi se izložili pronađeni brodovi iz Pule i Zambratije s prikupljenim arheološkim materijalom, muzejski materijal iz više muzeja, te brodarska i brodograđevna ostavština iz Brodogradilišta Uljanik. Tijekom 2019. godine je Brodogradilište Uljanik otišlo u stečaj, te nije jasna budućnost navedenih prostora.

Tijekom 2020. godine je nizom razgovora sa firmom KERMAS ISTRA d.o.o. iskazana spremnost da ova firma da na dugoročno korištenje uređenu halu na otoku Sv. Katarina, veliku više od 1.000 m2 za prenamjenu u Muzej brodogradnje i brodarstva Istre.

Tijekom 2022. godine je inicijalno dogovoreno kako bi se Paviljon šivanih brodova mogao graditi u Pulskoj luci, za što je potrebno dobiti koncesiju Lučke uprave. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, kako bi se kandidiralo na fondove EU radi financiranja ovog projekta.

- Otok Sv. Katarina – Objekt s ronilačkim tornjem

Talijanska ratna mornarica je 1933. po projektu ing. Roberta Davisa u postojećoj zgradi mornaričke kapelice na otoku Sv. Katarina izgradila ronilački toranj za obuku podmorničara. U njemu su se vršile vježbe izronjavanja iz potonule podmornice. Toranj je ukupno visok 9 metara i na dnu je imao komoru za jednog podmorničara. Identični ronilački tornjevi nalazili su se još na Malti, Cipru, Portsmouthu i Gibraltaru.

Ronilački toranj na otoku Sv. Katarina predstavlja idealno mjesto za muzeološku valorizaciju i prezentaciju povijesti specijaliziranog ronilaštva, pomorstva i brodogradnje u Istri. U tijeku su razgovori s firmom KERMES ISTRA d.o.o. o dodjeli spomenutog prostora na besplatno korištenje od 10+ godina Arheološkom muzeju Istre. Arheološki muzej Istre preuzeo bi rekonstruirani prostor te bi ga opremio pokretnim inventarom (namještajem, panelima izložbe, opremom za prezentaciju postava, dodatnom rasvjetom).

# PLAN KORIŠTENJA OBJEKTA S RONILAČKIM TORNJEM

- Prezentacijski centar s Ronilačkim tornjem

- Ronilački toranj bi nakon adekvatne obnove trebalo predstaviti kao kulturno-povijesni spomenik unutar galerijskog prostora u kojem će se donijeti priča o povijesti, značaju i važnosti pulske luke. Prezentacija bi obuhvatila povijest vojnog ronjenja, torpeda i podmorničarstva u Puli s naglaskom na ronilački toranj – njegovu svrhu, opis uporabe i određene povijesne događaje. U tu bi svrhu bilo značajno nabaviti čak i izvorno podmorničarsko odijelo u kojem su podmorničari vježbali prolaz kroz torpednu cijev i ulazak u toranj. Izložba bi sadržala odgovarajuću arhivsku građu i starim fotografijama. U ovom bi se prostoru izložili i prezentirali arheološki nalazi izronjeni u podmorju uvale Monumenti i Sv. Katarina koji se čuvaju u Arheološkom muzeju Istre u Puli.

- Prezentacijski dio za povremene izložbe i različita događanja na temu mora tj. ronilačkih aktivnosti

- U nastavku galerijskog prostora uredio bi se prostor za povremene izložbe i događanja na temu mora, ronjenja i sl. U prostoru bi se organizirale tematske povremene (putujuće) arheološke, biološke i druge „podmorske“ izložbe, a mogu se organizirati predavanja, seminari institucija ili društava na temu iz podvodnog svijeta.

- Za ovaj dio galerije predviđeno je da se organiziraju minimalno dvije privremene izložbe godišnje, dok bi se ostale aktivnosti (seminarski, moguća predavanja) odvijale prema budućem planu godišnjih aktivnosti Ronilačkog Saveza Istarske županije i ronilačkih klubova, ovisno o dogovoru.

- U planu je da se tijekom cijele godine, u objektu uz prezentacijski centar nalazi i servisna baza za ronilačko-arheološki centar za potrebe Arheološkog muzeja Istre. Tu bi se nalazio privremeni uredski dio te pomoćni prostori za pohranu opreme i obradu arheološke građe.

Ciljevi korištenja ovog prostora su:

- Privući i upoznati ciljane skupine posjetitelja: lokalno stanovništvo, domaće i strane nautičare te turiste zaintereseirane za arheološku, povijesnu i kulturnu baštinu pulske luke.

- Educirati posjetitelje o povijesno kulturnoj baštini zavičaja kroz razgledavanje baštine / ronilačkog tornja.

- Potaknuti nadogradnju turističke ponude kroz realizaciju nove i za lokalnu zajednicu inovativne edukativno-turističke usluge čime se podiže turistička odnosno nautička vrijednost na otoku Sv. Katarina.

- Potaknuti rad ugostiteljskih objekata na otoku izvan nautičke sezone.

- Pružiti podršku turističkim djelatnicima na otoku u vidu osposobljavanja za kvalitetan „storytelling“(pričanje priča) i stvaranje novih doživljaja kao dodatne ponude za nautičare, turiste i lokalno stanovništvo.

- Unaprijediti turistički sadržaj u uvali Monumenti i na otoku Sv. Katarina, i na drugim lokacijama uz pomoć informativnih panela o povijesti plovidbe od prapovijesti do modernog vremena, uključujući panele o arheološkim nalazima brodova na području Istre.

- Stvoriti nove atrakcijske osnove kao novi motiv dolaska posjetitelja.

- Potaknuti inovativnu interpretaciju kulturno-povijesne baštine pulske luke s uvalom Monumenti i Sv. Katarinom.

- Dio objekta koristiti kao servisnu bazu za ronilačko arheološki centar za provođenje aktivnosti.

# Terminski plan

- Preuzimanje objekta – 2024. godine

- Početak prezentacijske djelatnosti – 2024. godine

- Nezakcij

Nezakcij je jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Istri, glavni grad Histra i rimski municipij. Njegova istraživanja krajem 19. stoljeća inicirala su otvaranje Museo Civico di Pola.

Za 2024. godinu planirano je rješavanje imovinsko–pravnih odnosa, kao preduvjeta za potpuno uređenje i otvaranje arheološkog parka Nezakcij.

# Terminski plan realizacije Arheološkog parka Nezakcij

- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – 2024. godina

- Monkodonja i Mušego

Monkodonja je jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta na području Istre. To je brončanodobna gradina, koja je istraživana i istovremeno rekonstruirana i prezentirana od 1998. do 2008. godine u suradnji Arheološkog muzeja Istre, Zavičajnog muzeja Rovinjštine, Sveučilišta u Ljubljani i Freie Universitata iz Berlina. Ovaj projekt je dobio nagradu Europa Nostra 2002. godine.

U neposrednoj blizini lokaliteta je i brdo Mušego, gdje se nalaze monumentalne grobnice drevnih stanovnika Monkodonje, koje su također djelomično istražene i prezentirane.

U planu je izgradnja Muzeja brončanodobne kulture, gdje bi se prezentirala iznimna građa sa ovog i sličnih nalazišta s područja Istre, ali i koji bi bio mjesto za rad znanstvenika, kongrese, izložbe, te bi u sebi imao i gospodarsko–turističku komponentu. Lokalitet Mušego se, naime, nalazi u neposrednoj blizini brojnih istarskih turističkih središta, te je i sada predmet brojnih izleta pojedinaca i grupa posjetitelja. Izrađen je idejni projekt ovog muzeja.

U pripremi za realizaciju ovog projekta udružili su se Ministarstvo kulture i medija RH, Arheološki muzej Istre, Zavičajni muzej Rovinjštine, Istarska županija i grad Rovinj.

U sljedećem razdoblju planirano je rješavanje imovinsko–pravnih odnosa, uređenje skrbništva nad lokalitetom, te priprema dokumentacije i rješavanje svih potvrda i dozvola, kako bi se moglo krenuti s realizacijom ovog iznimnog projekta. Sredstva za pripremu ovog projekta bi se osigurala iz sredstava svih partnera u projektu, a sredstva za realizaciju bi se tražila preko EU projekata.

# Terminski plan radova na Monkodonji i Mušegu

- Rješavanje imovinsko–pravnih odnosa – 2024. godina

- Skrbništvo nad lokalitetima – 2024. godina

- Priprema dokumentacije i rješavanje potvrda i dozvola – 2024. – 2025. godina

- Fort Bourguignon

Arheološki muzej Istre je 2010. godine dobio na korištenje Austro–ugarsku utvrdu Fort Bourguignon bez naknade. Tijekom proteklih nekoliko godina uredio ju je kao mjesto za pohranu muzejske građe, inventara i arhiva, te u nju preselio veliki dio navedenih predmeta.

Tijekom sljedećeg razdoblja potrebno je sanirati krovište, sanirati istočni kaponir te redovno čistiti vegetaciju i održavati prostor.

Tijekom 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godine započelo je preseljenje i revizija muzejske građe koja je deponirana u istočnom kaponiru, a koji je uslijed lošeg stanja polica nepristupačan i opasan po život. Preseljenje i revizija se planiraju nastaviti i tijekom 2024. godine. Po preseljenju, planira se urediti i istočni kaponir i koristiti za studijske zbirke kamenih spomenika.

# Terminski plan radova na Fort Bourguignonu

- Preseljenje i revizija muzejske građe u zapadni kaponir – 2024. godina

- Uređenje istočnog kaponira – 2024. godina

- Arheološka istraživanja

Arheološka istraživanja su osnovni način dopunjavanja muzejskog fundusa i jedan od primarnih oblika djelovanja Muzeja na proučavanju i zaštiti kulturne baštine Istre.

U planu su sistematska arheološka Istraživanja pulskih antičkih i srednjovjekovnih spomenika, te arheoloških lokaliteta diljem Istre.

- Tijekom 2024. godine planira se nastavak istraživanja Malog rimskog kazališta. Za istraživanja i primarnu konzervaciju su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 35.000,00 €, od Istarske županije 6.500,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 20.500,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

- Tijekom 2024. godine planiraju se istraživanja mozaika Kažnjavanja Dirke, kao preduvjet za valorizaciju i novu prezentaciju jednog od najljepših polikromnih mozaika na području Republike Hrvatske. Za istraživanja i primarnu konzervaciju su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 30.000,00 €, od Istarske županije 6.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 24.000,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

- Tijekom 2024. godine planira se nastavak istraživanja okoliša Amfiteatra i istraživanje okoliša Augustovog hrama.

- Tijekom 2024. godine na području istarskog podmorja u planu su podvodna arheološka istraživanja. Za istraživanja i primarnu konzervaciju su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 15.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 7.500,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

- Tijekom 2024. godine na području Učke i Ćićarije u planu je nastavak arheološkog rekognosciranja. Za rekognosciranje su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 5.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 5.000,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

- Za razdoblje od 2024. do 2026. godine preko INTERREG-a Hrvatska – Slovenija prijavljen je projekt KAŠTELIR 2. Ukoliko se projekt prihvati, predviđeno je istraživanje, konzervacija, prezentacija i valorizacija Rašpora na Ćićariji. Ukupna sredstva projekta za Arheološki muzej Istre su 371.350,00 €, od čega je nepovratno financiranje 297.080,00 €, dok bi Arheološki muzej Istre sufinancirao svoj dio u iznosu od 74.270,00 €.

Također, tijekom 2024. godine planirana su manja sondažna istraživanja na nalazištu Kargadur, te u sklopu projekata: CRORA (Hrvatsko stijensko slikarstvo/CROatian Rock Art), Eneolitik Istre te Pećinska nalazišta Istre. Planira se i obrada novovjekovnih kamenih spomenika u sklopu projekta „Kameni spomenici novovjekovne zbirke“.

Radi što boljeg poznavanja arheološkog okoliša, planira se nastaviti s korištenjem novih tehnologija rekognosciranja velikih kopnenih i morskih površina. Dugoročno, primjena novih tehnologija ekstenzivnog i preventivnog pretraživanja velikih površina ima višestruku korist. Dobivaju se brojni novi podaci o do sada nepoznatim arheološkim nalazištima, organizaciji naselja i prostora, što je od ogromnog značaja za znanstvenu spoznaju, ali se ti podaci mogu koristiti i za planiranje razvoja pojedinih zona, kako bi se izbjegla skupa arheološka istraživanja koja mogu ugroziti investicije. Na taj način Arheološki muzej Istre djeluje aktivno i savjesno u zajednici, dajući svoj doprinos održivom razvoju.

Za znanstvene analize, kao što su apsolutno datiranje, stabilni izotopi, dnk analize i drugo planirano je 60.000,00 € iz vlastitih sredstava. Radi opremanja prapovijesne zbirke, planirana je nabavka mikroskopa u iznosu od 10.000,00 € iz vlastitih sredstava. Planirano je opremanje laboratorija za papir, u iznosu od 4.500,00 € iz vlastitih sredstava.

Za rekognosciranje kopna planira se nastavak korištenja LIDAR tehnologije (Light Detection and Ranging) u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani. Za rekognosciranje morskih površina planira se nastavak korištenja MULTIBEAM tehnologije.

# Terminski plan arheoloških istraživanja

- Malo rimsko kazalište, Pula - 2024. godina

- Arena, Pula - 2024. godina

- Mozaik kažnjavanja Dirke – 2024. godina

- Augustov hram, Pula – 2024. godina

- Bijeca kod Medulina i Istarsko podmorje - 2024. godina

- Učka i Ćićarija u novom vijeku – rekognosciranje 2024. godina

- Manja istraživanja – 2024. godina

- Analize – 2024. godina

- LIDAR i MULTIBEAM - 2024. godina

  - Izložbena djelatnost

Arheološki muzej Istre planira izložbenu djelatnost u vlastitim galerijskim prostorima, te gostovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Glavnina izložbi je realizirana u Muzejsko galerijskom prostoru Sveta Srca, Galeriji C8 te u izložbenom prostoru u Carrarinoj 4, gdje se realizira projekt Prozor u prošlost. Osim u prethodno navedenim galerijskim prostorima, realizira povremeno izložbe i u drugim objektima kojima skrbi i upravlja. Tako se povremeno realiziraju izložbe u Augustovom hramu i u Galeriji Amfiteatar te se sa istom praksom planira nastaviti i tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine.

Prijavljen je preko INTERREG-a Hrvatska – Slovenija projekt pod nazivom „Inkluzija osoba s invaliditetom“, koji bi trebao biti nepovratno financiran u iznosu od 56.000,00 €, dok bi participacija muzeja bila 14.000,00 €. Ukoliko se projekt prihvati, sredstva bi se realizirala za izložbu i pripadajući katalog.

# 1. Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca

Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca jedna je od najljepših i najaktivnijih galerija na području Hrvatske. Otvoren 2011. godine, privukao je više od 152.000 posjetitelja i za svoj rad dobila brojne prestižne nagrade i priznanja. Tijekom 2024. godine planiran je nastavak izložbenih, koncertnih i drugih kulturnih događanja u njenim prostorima i oživljavanje okoliša Muzejsko–galerijskog prostora Sveta Srca.

Izložbena djelatnost je osnovni cilj rada Muzejsko – galerijskog prostora Sveta Srca.

Za 2023. i 2024. godinu je predviđen dio izložbi, dok je ostatak rasporeda izložbi u pripremi:

- Milo Manara – Sajam knjige i Arheološki muzej Istre (studeni 2023. – ožujak 2024.),

- Batina – tisućljetni svjetionik na Dunavu, Arheološki muzej Osijek (ožujak – svibanj 2024.),

- Sa(n)jam knjige, (studeni – prosinac 2024.).

Tijekom 2024. godine u Svetim Srcima planiraju se realizirati i koncerti, predavanja, performansi i druga razna kulturna događanja.

# Oživljavanje okoliša Muzejsko - galerijskog prostora Sveta Srca

Okoliš Svetih Srca je izuzetno mjesto za brojna događanja. Planira se nastavak suradnje s udrugom Mladi na usponu u razdoblju od lipnja do rujna, u sklopu kojeg se na De Villeovom usponu i u okolišu Svetih Srca održava istoimeni festival.

2. Galerija C8

Prethodno neperspektivna državna imovina, napuštena poslovnica Croatia Airlinesa inicijativom Arheološkog muzeja Istre dobivena je na korištenje bez naknade. Nakon uređenja, Galerija C8 je otvorena u svibnju 2014. Do 26. srpnja 2023. godine je više od 55.000 posjetitelja vidjelo brojne izložbe i pohodilo koncerte, predavanja i druge kulturne manifestacije. Galerija ima za cilj prvenstveno realizaciju izložbi arheološke tematike i srodnih oblasti, iako se organiziraju povremeno i izložbe drugačije tematike.

U planu je priprema dokumentacije za postavljanje velikog multimedijalnog ekrana, dimenzija 6 x 3 metra, koji bi bio orijentiran prema vani, iznad oktogonalnog mauzoleja, te bi na taj način bila omogućena prezentacija oktogonalnog mauzoleja, izložbi koje se izlažu u Galeriji C8 i samog Arheološkog muzeja Istre.

Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine planiran je nastavak izložbenih, koncertnih i drugih kulturnih događanja u njenim prostorima.

# Djelatnost Galerije C8

Za 2023. godinu detaljno je razrađen izložbeni program, te je okvirno stavljen program za 2024. godinu.

Za (2023.) 2024. godinu predviđene su sljedeće izložbe:

- Pećina Altamira, (prosinac 2023. – ožujak 2024.)

- Šareni Trijem IV, Arheološki muzej Istre (svibanj – lipanj 2024.),

- Valbandon, Arheološki muzej Istre (listopad 2024. – veljača 2025.),

Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine u Galeriji C8 planiraju se realizirati i koncerti, predavanja, performansi i druga razna kulturna događanja.

Planirana je izložba pod naslovom Šareni trijem 4, koja se organizira već nekoliko godina u suradnji Arheološkog muzeja Istre (Dunja Martić Štefan) sa Glazbenom školom „Ivan Matetić Ronjgov“ u Puli (Milena Joksimović), koja uključuje suradnju sa desetak drugih škola na području Hrvatske. Cilj projekta je popularizacija latinskog jezika i antičke baštine među učenicima osnovnih i srednjih škola. Realizacija izložbe je planirana za svibanj i lipanj 2024. godine u galeriji C8. Realizaciju projekta će financirati Arheološki muzej Istre vlastitim sredstvima u iznosu od 2.500,00 €.

Planirana je izložba Arheološkog muzeja Istre (Ida KOncani Uhač, Dunja Martić Štefan, Aleksandra Mahić), pod naslovom „Valbandon“, koja će prezentirati bogate nalaze sa zaštitnog arheološkog istraživanja kod Valbandona. Realizacija izložbe je planirana od listopada 2024. godine do veljače 2025. godine u galeriji C8. Za realizaciju izložbe s katalogom su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 15.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 12.010,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

3. Prozor u prošlost – vitrina mjeseca

Poslovno uredski prostor u Carrarinoj 4 dobiven je 2014. godine bez naknade od Grada Pule. Uprava Arheološkog muzeja Istre je iz matičnog muzeja preseljena u ovaj prostor krajem 2015. godine.

Jedan od izloga poslovnog prostora, koji gleda na prometnu ulicu u centru grada je preoblikovan u novi vid prezentacije i popularizacije muzejske građe građanima i posjetiteljima grada Pule kroz projekt Prozor u prošlost – vitrina mjeseca. Koncept ovog nesvakidašnjeg projekta je brza i dinamična komunikacija muzejske građe Arheološkog muzeja Istre sa prolaznicima, kojima se kroz izlog „nudi“ kultura. Planira se dugoročno te je do 26. srpnja 2023. godine realizirano ukupno 30 Prozora u prošlost. Prozori u prošlost su se realizirali u dvomjesečnom ritmu, a zbog pandemije COVID-19 se prešlo na tromjesečni ritam. Izložbu prati i popratni katalog izložbe.

Za 2023. ukupno je planirano 5 izložbi u sklopu projekta Prozor u prošlost.

# Plan izložbi Prozor u prošlost – vitrina mjeseca za (2023.) 2024. godinu i dalje

2023

- 70 godina zbirka Frane Radića, Erika Trbojević (06.06.2023. - 26.09.2023.)

- Herkulovo svetište u Puli, Alka Starac (26.09.2023. - 23.01.2024.)

2024

- Herkulovo svetište u Puli, Alka Starac (26.09.2023. - 23.01.2024.)

- Ranoneolitička keramika iz Sv. Mihovila, Romuald Zlatunić (siječanj – travanj 2024.)

- Aribali i strigili u kontekstu toaletnog pribora prilikom odlaska u terme, Aska Šopar (travanj – srpanj 2024.)

- Zgrada AMI na razglednicama, Katarina Zenzerović (srpanj – listopad 2024.)

- Reljefni prikazi na dva primjera korintskih zdjela, Tomislav Franić (listopad – siječanj 2025.)

2025

- Reljefni prikazi na dva primjera korintskih zdjela, Tomislav Franić (listopad 2024. – siječanj 2025.)

- Zidni umivaonici. Ulomak kamenog umivaonika plemićke obitelji Gavardo, Aleksandra Mahić Sinovčić (siječanj – travanj 2025.)

- Srp, Dunja Martić Štefan (travanj – srpanj 2025.)

- Diži jedro! Nalazi rimske brodske opreme s pulskih šivanih brodova, Ida Koncani Uhač (srpanj – listopad 2025.)

- Alfa i Omega, Željko Ujčić (listopad 2025. – siječanj 2026.)

4. Galerija Amfiteatar

U sklopu Amfiteatra u Puli nalazi se Galerija Amfiteatar u kojoj se tijekom proljeća, ljeta i jeseni održavaju različite izložbe. Otvorena je 2015. godine. U razdoblju od 2015. do 26. srpnja 2022. godine izložbe održane u ovoj galeriji posjetilo je više od 200.000 posjetitelja, a posebno se ističe 2018. godina, kada je ovu galeriju posjetilo 52.542 posjetitelja, te 2019., kada je izložbu Ivan Meštrović: Otisci duše posjetilo ukupno 41.864 posjetitelja.

Galerija ima za cilj prvenstveno realizaciju izložbi arheološke tematike i srodnih oblasti, iako se organiziraju povremeno i izložbe drugačije tematike.

Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine planiran je nastavak izložbenih događanja u njenim prostorima.

5. Augustov Hram

U sklopu djelatnosti Arheološkog muzeja Istre nalazi se i Augustov hram, najstarija očuvana građevina na području Republike Hrvatske. U Augustovom Hramu se nalazi stalni postav Rimske kamene plastike te se povremeno održavaju izložbe. Augustov hram u prosjeku godišnje ostvari oko 25.000 posjeta.

Tijekom 2024. godine planiran je nastavak izložbenih i kulturnih događanja u njenim prostorima.

- Lela Raščić: Smijeh Meduze - (rujan - listopad 2023./travanj – svibanj 2024.).

6. Gostovanja izložbi Arheološkog muzeja Istre

- Izrada i pečenje keramike na neolitički način, autor Romuald Zlatunić

- Zambratija – prapovijesni šivani brod, autori Ida Koncani Uhač, Giulia Boetto i Marko Uhač

- Arena i okolni parkovi – nekad i danas, autorice Katarina Zenzerović i Monika Petrović

- Crkva i zvono svetog Tome u Puli, autori Tatjana Bradara i Željko Ujčić

- Prapovijest u rukama, autorice Đeni Gobić Bravar i Maja Čuka

- Svetačke medaljice – pobožna znamenja žiteljica Samostana sv. Teodora u Puli, autorica Ondina Krnjak

U tijeku su dogovori za gostovanja navedenih izložbi.

  - Druga kulturna događanja i koncerti

# 1. Druga kulturna događanja

Arheološki muzej Istre realizira i sudjeluje u cijelom nizu projekata, koji privlače brojne posjetitelje i ostvaruju velike prihode za Muzej. Te projekte Arheološki muzej Istre planira nastaviti i tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine.

Arheološki muzej Istre se već tradicionalno pridružuje obilježavanju Noći muzeja posljednjeg petka u siječnju izložbama u Muzejsko – galerijskom prostoru Sveta Srca, Galeriji C8, Augustovom hramu i Prozoru u prošlost – vitrini mjeseca te koncertima u  Amfiteatru. Međunarodni dan muzeja se obilježava brojnim muzejskim akcija od sredine travnja do 18. svibnja, a tijekom rujna se obilježava i Dan Baštine.

Tijekom ljetnih mjeseci organizira se 13 prezentacija gladijatorskih borbi u Areni pod nazivom Spectacula Antiqua u suradnji s Turističkom zajednicom grada Pule i Javnom ustanovom Pula sport te Rimske i Gastro ture po gradu Puli, u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Pule i Udrugom turističkih vodiča.

# Terminski plan realizacije aktivnosti

- Obilježavanje Noći muzeja – siječanj 2024.

- Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja – travanj, svibanj 2024.

- Obilježavanje Dana EU baštine – rujan 2024. godine

- Spectacula Antiqua – 13 manifestacija godišnje, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Pule i Javnom ustanovom Pula sport – lipanj – rujan, 2024.

- Rimske ture po gradu Puli, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Pule i Udrugom turističkih vodiča – lipanj – rujan, 2024. godina

- Gastro ture po gradu Puli, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Pule i Udrugom turističkih vodiča – lipanj – rujan, 2024. godina

# 2. Koncerti

Arheološki muzej Istre u sklopu svojih kulturnih aktivnosti jedno od težišta stavlja na koncertnu djelatnost u svojim prostorima, posebice klasične, srednjovjekovne i antičke glazbe. U proteklih 15 godina organizirano je više od 130 koncerata u suradnji sa brojnim institucijama i glazbenicima. Veliki broj koncerata se održava tradicionalno, svake godine. Posebno treba istaknuti Festival komorne glazbe „Poluotok radosti“, koji je organiziran već 13 puta.

U planu je tijekom 2023. godine organizirati na godišnjoj razini 4 koncerta tijekom Noći muzeja. Dalje, planira se koncert klasične glazbe za Međunarodni dan muzeja, Festival komorne glazbe „Poluotok radosti“, Festival klasične glazbe Arena International, Festival klasične glazbe Classical Music Festival, Glazbeni poučak u suradnji sa Glazbenom školom Sveučilišta u Puli, suradnja sa Srednjom glazbenom školom u Puli „Ivan Matetić Ronjgov“, suradnja sa Muzičkom akademijom u Puli i koncert klasične glazbe pod nazivom Silvestrovo u Svetim Srcima.

Tijekom ljeta 2023. započeto je korištenje Malog rimskog kazališta kao mjesta održavanja manifestacija (Perpetuum Jazzile, Darko Rundek & Jazz orkestar HRT-a, Baletna parada HNK Rijeka, Morcheeba, Ladom po svijetu), a u sklopu Pulskog kulturnog ljeta organizirana je i opera Tosca u Areni. Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine planiran je nastavak organizacije, suorganizacije te domaćinstva nad kulturnim manifestacijama u Malom rimskom kazalište i Areni, a u tijeku je izrada koncepta korištenja i upravljanja kazalištem.

Osim ovih redovnih događanja, u planu je i organiziranje pojedinačnih koncerata.

# Terminski plan koncerata u organizaciji i suorganizaciji Arheološkog muzeja Istre

- Noć muzeja – 2 koncerta: klasika i jazz, siječanj 2024. godine, redovito

- Međunarodni dan muzeja – koncert klasične glazbe, 18. svibanj 2024. godine, redovito

- 14. Festival komorne glazbe „Poluotok radosti“ – lapidarij AMI, kolovoz  (4 koncerata godišnje) 2024. godina, redovito

- Arena International i Classical Music Festival – 2 klasična koncerta godišnje, kolovoz, 2024. godina, redovito

- Glazbeni poučak – 2 koncerta klasične glazbe godišnje, listopad/studeni, 2024. godina, redovito

- Srednja glazbena škola u Puli „Ivan Matetić Ronjgov“ – koncerti klasične glazbe, 2024. godina, redovito

- Muzička akademija u Puli – koncerti klasične glazbe, 2024. godina, redovito

- Silvestrovo u Svetim srcima – koncert klasične glazbe, prosinac 2024. godina, redovito

- Malo rimsko kazalište – kulturne manifestacije, 2024., redovito

  - Izdavaštvo

Arheološki muzej Istre ima dugogodišnju i izuzetno razvijenu izdavačku djelatnost. Ukupno je tiskano i digitalizirano preko 200 svezaka različitih publikacija (Monografije i katalozi, Histria Archaeologica, Katalozi, Katalozi edukacijskog odjela, edicija Kulturno–povijesni spomenici Istre, posebne publikacije, kalendari i deplijani), kao i brojne razglednice, panoi, razne pozivnice, programi i plakati za predavanja, otvorenja izložbi i koncerte, te mali informatori. Sve digitalizirane preslike se sada redovno pohranjuju u digitalni repozitorij po izlasku iz tiska. Ova izdanja šalju se u 395 srodnih institucija u zemlji i inozemstvu, s kojima se ostvaruje razmjena publikacija, obogaćujući tako fundus Knjižnice Arheološkog muzeja Istre, koja je postala jedna od najvećih i najznačajnijih specijaliziranih knjižnica na sjevernom Jadranu.

Planira se nastavak izdavačke djelatnosti i digitalizacija svih tiskanih izdanja.

# Monografije i katalozi

U ovoj ediciji se tijekom (2022.) 2023. godine planira tiskati:

      - MIK 37, Kristina Mihovilić i suradnici - Monkodonja 4. Otisnuto 2023. godine.

      - MIK 38, Tatjana Bradara i suradnici – Ukopne krune iz crkve Sv. Teodora u Puli. Tisak je planiran za kraj 2023. godine

      - MIK 39, Josip Višnjić – Arhitektonski razvoj istarskih feudalnih rezidencijalnih utvrda. Tisak je planiran za 2024. godinu.

      - MIK 40, Giulia Codacci Terlević – Znanost narodu - Povijest edukacijske djelatnosti Arheološkog muzeja Istre. Tisak je planiran za 2024. godinu.

      - MIK 41, Romuald Zlatunić – Tehnologija neolitičke keramike na području južne Istre. Tisak je planiran za ????.

      - MIK 42, Ida Koncani Uhač - Rimske luke Istre. Priprema je predviđena za 2024., a tisak za 2025. godinu.

      - MIK 43, Tatjana Bradara – Učka u novom vijeku. Priprema je predviđena za 2024., a tisak za 2025. godinu.

Za pripremu MIK 42 pod nazivom Rimske luke Istre zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 3.500,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 3.345,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

Za pripremu MIK 43 pod nazivom Učka u novom vijeku, koji će biti proveden u partnerstvu sa Državnim arhivom u Rijeci, zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 5.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 5.500,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

# Histria Archaeologica

Histria Archaeologica je godišnjak Arheološkog muzeja Istre sa međunarodnom recenzijom, koji redovno izlazi na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku. Za 2023. godinu planira se redovno tiskati broj 54. Za ovaj časopis su zatražena sredstva Ministarstva kulture i medija RH za 2024. godinu u iznosu od 8.000,00 €, dok bi se ostatak u iznosu od 9.530,00 € financirao vlastitim sredstvima Arheološkog muzeja Istre.

# Kalendar Arheološkog muzeja Istre

Kalendar Arheološkog muzeja Istre redovno izlazi svake godine. Za sljedeću godinu planira se redovno tiskati 2024. godinu i izvršiti pripremu za 2025. godinu

# Suizdavaštvo

U suizdavaštvu s Istarskom županijom planira se tiskati 1 knjiga iz edicije „Umjetnička baština Istarske crkve“, i to 2023. godine knjiga „Slikarstvo 1“, te nastaviti suradnju na pripremi 1 knjige iz edicije „Umjetnička baština Istarske crkve“, knjiga „Slikarstvo 2“.

U suizdavaštvu s Državnim arhivom u Pazinu, Istarskom županijom te Porečko – Pulskom biskupijom se planira 2024. godine nastaviti s pripremom knjiga „Valierova vizitacija Porečke biskupije“

U suizdavaštvu s Istarskim povijesnim društvom i Povijesnim i pomorskim muzejom Istre planiramo tiskati časopis Histria.

VI. Znanstveni i stručni skupovi, stručno umrežavanje

Organizacija znanstvenih i stručnih skupova je još jedan od načina umrežavanja znanstvenih i stručnih institucija, odličan način usavršavanja, rješavanje pojedinih problematičnih pitanja, izmjene znanstvenih spoznaja, ali i vid promocije  i popularizacije znanosti.

Arheološki muzej Istre do sada je organizirao brojne znanstvene i stručne skupova, kao i brojna predavanja. U srpnju 2020. godine je održan prvi sastanak ravnatelja Hrvatskih arheoloških muzeja (HRAM), na kojem je svih 9 ravnatelja institucija potcrtalo potrebu za umrežavanjem i razvojem suradnje u sljedećim poljima: zajednički projekti, zajedničke izložbe, zajednička produkcija izložbi, usklađene prijave osnivačima, upravljanje arheološkim spomenicima, lokalitetima i parkovima, matičnost, skrb o arheološkim zbirkama općih i lokalnih muzeja, uvjeti pohrane arheološkog materijala, inventiranje, revizija građe, spremišta, krizni plan u slučaju katastrofa i drugo. U srpnju 2021. godine održan je i drugi sastanak ravnatelja HRAM-a. Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine u planu je nastavak jačanja platforme HRAM-a i razvoj zajedničkih programa.

# VII. EU projekti

Arheološki muzej Istre intenzivno traga za novim načinima financiranja preko projekata Europske unije. Uspješno je završio sudjelovanje u tri EU projekta. U tijeku je prijava na nekoliko EU projekata (Kaštelir 2 i Inkluzija osoba s invaliditetom), za koje čekamo rezultate prijave.

    - Međunarodna suradnja

Arheološki muzej Istre održava i jaku znanstvenu, stručnu i izložbenu suradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Kroz brojne privremene i trajne vidove suradnje i kroz različite projekte, muzej surađuje sa institucijama iz Slovenije, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Mađarske, Austrije, Njemačke, Francuske, Španjolske, Velike Britanije, Južne Koreje, Australije, Japana i SAD-a.

Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine planira se nastavak suradnje sa svim dosadašnjim međunarodnim parnerima, te razvijanje novih projekata sa novim međunarodnim partnerima.

U sklopu suradnje sa Institute for Mediterranean Studies, Busan University of Foreing Studies iz Južne Koreje, u planu je obrada materijala s arheoloških istraživanja lokaliteta Monbrodo istraženih tijekom arheoloških sezona 2016, 2017. i 2018. godine, te njihova znanstvena objava. Sa Trier LandsMuseum iz Njemačke se planira nastavak kulturne suradnje gradova pobratima, a sa Freie Universitat iz Berlina i Sveučilištem u Ljubljani nastavak suradnje na projektu Monkodonja i Mušego.

U suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani planira se nastavak suradnje na rekognosciranju kopna korištenjem LIDAR tehnologije (Light Detection and Ranging). Na projektu istraživanja i konzervacije potopljene arheološke baštine planira se nastavak suradnje sa Centre Camille Jullian (CCJ – CNRS) iz Aix-en- Provence (Aix-Marseille Université), Francuska, Flinders University of South Australia, Australia i ARC-Nucleart iz Grenoble, Francuska.

Sa University of Cambridge, Velika Britanija i sa University of Wyoming, SAD planira se nastavak suradnje na istraživanju pećinskih lokaliteta u Istri u sklopu projekta Paleolithic and Mesolithic Settlements in Northern Adriatic i projekta PREHISTRIA.

Tijekom 2024. godine planira se nastavak suradnje sa The Cantabria International Institute for Prehistoric Research, University of Cantabria iz Španjolske na proučavanju pećinskih lokaliteta sa stijenskom umjetnošću, te istraživanje i prezentacija prvog nalazišta s paleolitičkim slikarijama u Hrvatskoj.

U planu je nastavak suradnje sa veleposlanstvima i konzulatima sa kojima je uspostavljena suradnja (Japan, Francuska, Portugal, Italija, ...), te širenje suradnje i na druga veleposlanstva i konzulate.

# Plan međunarodne suradnje

# Znanstvena suradnja

- Sveučilište u Ljubljani, Slovenija – projekt Monkodonja, projekt LIDAR

- ARC-Nucléart - CEA - Grenoble , Francuska – projekt konzervacije potopljeni brodovi

- Trier LandsMuseum, Njemačka – suradnja gradova pobratima

- Freie Universitat Berlin, Njemačka – projekt Monkodonja i Mušego

- University of Cambridge, Velika Britanija – Paleolithic and Mesolithic Settlements in Northern Adriatic

- Institute for Mediterranean Studies, Busan University of Foreing Studies iz Južne Koreje – projekt Monbrodo

- The Cantabria International Institute for Prehistoric Research, University od Cantabria, Španjolska – projekt BALKART

- University of Wyoming, SAD – projekt PREHISTRIA

- Centre Camille Jullian (CCJ – CNRS) of Aix-en- Provence (Aix-Marseille Université) – projekt podvodne arheologije

- Flinders University of South Australia Australija – projekt podvodne arheologije

    - Komunikacija s publikom

- C4 - Info centar Arheološkog muzeja Istre

Poslovno uredski prostor u Carrarinoj 4 dobiven je 2014. godine bez naknade od Grada Pule. Uprava Arheološkog muzeja Istre je iz matičnog muzeja preseljena u ovaj prostor krajem 2015. godine. Jedan od izloga poslovnog prostora, koji gleda na prometnu ulicu u centru grada, preoblikovan je u novi vid popularizacije i prezentacije muzejske građe građanima i posjetiteljima Pule kroz projekt Prozor u prošlost – vitrina mjeseca.

Preostali dio poslovnog prostora se planira tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine urediti u Info centar Arheološkog muzeja Istre, u kojem će građani i posjetitelji grada Pule preko multimedijalnih pomagala, letaka, brošura i postera moći dobiti informacije o pulskim spomenicima, aktivnostima muzeja, izložbama i događanjima.

# Terminski plan realizacije Info centra Arheološkog muzeja Istre

  - Info centar Arheološkog muzeja Istre – 2024. godine

- Mrežne stanice i društvene mreže Arheološkog muzeja Istre

Arheološki muzej Istre komunicira s publikom preko:

- vlastite web stranice www.ami-pula.hr,

- zasebnih web stranice za projekte Histri u Istri, Spectacula antiqua i Istra, lav i orao, na adresama http://histri.hr, http://www.spectaculaantiqua.com i http://istralaviorao.hr/,

- preko vlastite Facebook stranice na adresi https://www.facebook.com/Arheoloski,

- preko vlastite Instagram stranice na adresi https://www.instagram.com/arheoloski_muzej_istre/,

- preko vlastite Twitter stranice na adresi https://twitter.com/am_istre,

- vlastitog Youtube kanala na adresi

https://www.youtube.com/channel/UCDp_MGw2rF79VeXP4_JGa8A/featured

- vlastitog TIKTOK kanala na adresi https://www.tiktok.com/@arheoloski.muzej.istre?lang=en

- vlastitog potcast kanala na adresi https://soundcloud.com/arheolo-ki-muzej-istre

Početkom 2020. godine izrađena je Analiza potreba domaćih i inozemnih posjetitelja Arheološkog muzeja Istre u svrhu kvalitetnijeg promišljanja komunikacije novog stalnog postava, budućih web stranica te kvalitetnije orijentacije prema posjetiteljima, kao stručne osnove za bolje promišljanje i orijentaciju novog Muzeja. Širenjem pandemije COVID 19, u proljeće 2020. otvorene su nove stranice na društvenim mrežama Twitteru i Instagramu, a u listopadu Youtube kanal muzeja. U ožujku 2021. godine otvoren je i Tiktok kanal muzeja. U lipnju 2022. godine započeo je sa radom i potcast Arheološkog muzeja Istre. Za 2023./2024. godinu planira se redizajn web stranice Arheološkog muzeja Istre www.ami-pula.hr i web stranice http://www.spectaculaantiqua.com, izrada nove web stranice za Sveta Srca, te izrada web portala za pulski amfiteatar. Sa završetkom obnove muzeja planirano je i izrada novog vizualnog identiteta muzeja.

Pandemija COVID-19 ukazala je na potrebu jačanja društvenih mreža u komunikaciji s publikom, te na potrebu eksperimentiranja s novim načinima komunikacije između baštine i korisnika.

# Terminski plan

- Facebook stranica AMI – redovne objave – 2024. godina i dalje

- Twitter stranica AMI – redovne objave – 2024. godina i dalje

- Instagram stranica AMI – redovne objave – 2024. godina i dalje

- Youtube kanal AMI – redovne objave – 2024. godina i dalje

- Tiktok kanal AMI – redovne objave – 2024. godina i dalje

- Web stranica AMI – redizajn – 2024. godina i dalje

- Web stranica Spectacula Antiqua – redizajn – 2024. godine i dalje

- Izrada web stanica Sveta Srca – 2024. godine i dalje

- Izrada web portal Amfiteatar Pula – 2024. godine i dalje

- Novi vizualni identitet AMI – 2024. godine i dalje

- Izrada zajedničke komunikacijske mreže i članstvo u CARNet-u

Tijekom 2021. godine je Arheološki muzej Istre postao članica CARNET-a . U suradnji sa CARNet – om planirana je izrada zajedničke komunikacijske mreže Arheološkog muzeja Istre, koja će uključivati sljedeće objekte: Arheološki muzej Istre – upravnu zgradu, Muzejsko galerijski prostor Sveta srca, Augustov Hram, Malo rimsko kazalište, Info centar u Carrarinoj 4, budući arheološki park sv. Marija Formoza te Amfiteatar. Trenutno je realizirano spajanje Arheološkog muzeja Istre – upravne zgrade, Malog rimskog kazališta, Galerije C8 i Info centra u Carrarinoj 4, dok je ostale prostore potrebno još uključiti u mrežu. Cilj projekta je postavljanje instalacija i komunikacija za potrebe djelatnika i službi AMI, službi drugih korisnika objekata i lokacija AMI, potreba organizacija javnih događanja i manifestacija, za turističke i promotivne svrhe AMI i Pule kao destinacije te za pružanje dodatnih usluga i mogućnosti posjetiteljima.

Čitava integrirana komunikacijska mreža će biti temeljena na instalacijama mreže velikih brzina, većih od 1Gbit/s i tehnologijom svjetlovodnih kabela u jezgri mreže, svjetlovodnim i strukturnim kabliranjem te bežično u pristupnim i lokalnim mrežama.

- Drugi načini komuniciranja s publikom

S publikom Muzej komunicira i preko QR ploča i info ploča koje postavlja u sklopu Projekta Nevidljiva Pula.

# Terminski plan

- Projekt Nevidljiva Pula – 2024. godina, održavanje i postavljanje novih ploča

- QR ploče po gradu Puli, u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Pule  – 2024. godina, održavanje i postavljanje novih ploča, redovito

- Edukacijska djelatnost

U komunikaciji s publikom izuzetno je važna edukacijska djelatnost. U Arheološkom muzeju Istre djeluje Edukacijski odjel, koji već više desetljeća diseminira važnost kulture svim slojevima društva, posebice vrtićkoj i osnovno školskoj populaciji, ali i različitim marginalnim skupinama. Edukacijski odjel je uslijed pandemije COVID-19 preusmjerio veliki dio svog rada na društvene mreže i e-edukaciju. Tijekom  2024. godine u planu je nastavak rada Edukacijskog odjela, jačanje rada preko društvenih mreža i e-edukacije, te eksperimentiranje s novim oblicima komunikacije.

    - Financiranje

Financijska sredstva za realiziranje planiranih projekata i aktivnosti osigurala bi se na način opisan u ovom poglavlju.

Arheološki muzej Istre ostvaruje prihode vlastitim sredstvima, proračunskim sredstvima, te ostalim prihodima. Struktura prihoda za 2021. godinu je bila sljedeća: vlastiti prihodi muzeja 62,40%, Ministarstvo kulture i medija 26,94% i ostali izvori prihoda 10,66%. Vlastiti prihodi Muzeja se ostvaruju gospodarenjem spomenicima koje je Muzej dobio na skrb, upravljanje i korištenje od Grada Pule, a to su Amfiteatar i Augustov Hram (prodaja ulaznica i suvenira, najam prostora), gospodarenjem vlastitim prostorima – matična zgrada muzeja i muzejsko galerijski prostor Sveta Srca (prodaja ulaznica i suvenira), te uslugama (arheološka istraživanja, rekognosciranja i nadzori te usluge konzervatorsko – restauratorske radionice). Najveće stavke su prihodi od ulaznica u Amfiteatar, prodaje suvenira i od arheoloških istraživanja, koji variraju svake godine.

Vlastiti prihodi muzeja u 2021. godini su iznosili 24.712.146,00 kn. Povećani su u odnosu na 2021. godinu za više od 8.000.000,00 kn, uslijed stabilizacije tijekom pandemije COVID-19, te se prešli prihode za 2019. godinu za 3.100.000,00 kn.

Proračunska sredstva se dobivaju za osobne dohotke dijela zaposlenika i za programe. Ostala sredstva se dobivaju od Istarske županije, za programe te kroz EU projekte (Regione Veneto, COME IN i MRRFEU).

Realizaciju brojnih projekata i financijsku stabilnost tijekom 2020. i 2021. godine narušila je pandemija COVID-19, zbog koje je došlo do usporavanja ili odgađanja realizacije brojnih projekata. U 2022. godini dolazi do poboljšanja realizacije, ali je i dalje prisutna nestabilnost u opskrbi, inflacija, te recesija uslije prijetnje rata i daljnjeg nastavka pandemije. U 2022. godini je realiziranost vlastitih prihoda prešla prihode za 2019. godinu za 3.100.000,00 kn, a prihodi su u odnosu na 2021. godinu povećani sa 16.617.462,85 kn na 24.712.146,00 kn. Smanjenje broja posjetitelja djelomično je komprenzirano povećanjem cijene ulaznice u pulsku arenu sa 50 na 70 kn. Početkom 2023. godine cijena karte u Amfiteatar je podignuta na 10 €. U planu je praćenje razvoja situacije, prilagodba okolnostima te naglasak na razvoju digitalnih mreža i distribucije kulturnog sadržaja putem istih.

U sljedećem razdoblju predviđa se polagani oporavak, povratak na razinu iz 2019. godine te postepeno povećanje vlastitih prihoda. U planu je objedinjavanje ponude Arheološkog muzeja Istre i formiranje jedinstvene karte u iznosu od 15 €, koja bi omogućila ulaz u sve spomenike, muzej i galerije kojima upravlja Muzej. Procjena je da bi ovo objedinjavanje cijene karte dovelo do povećanja prihoda od 1.350.000,00 € godišnje. Na taj način bi se osigurala sredstva za cjelokupni predloženi program i za nove investicije u kulturu.

Planira se povećanje prihoda kroz EU projekte na tri razine: 1) Partnerski EU projekti, 2) ITU mehanizam i 3) Strukturni fondovi. Planira se nastavak investicijskog ulaganja Ministarstva kulture u velike projekte adaptacije i dogradnje Arheološkog muzeja Istre sa novim stalnim postavom i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta.

Arheološki muzej Istre je usprkos problemima izazvanim pandemijom COVID-19, te recesijom izazvanom ratom između Rusije i Ukrajine uspio očuvati stabilno poslovanje i nastaviti sa provedbom brojnih projekata. Ostao je stabilna i jaka institucija, s dobrom financijskom situacijom koja ima tendenciju brzog oporavka, te vlastitim prihodima koji mu omogućavaju ulaganje u kulturne manifestacije i obnovu i održavanje spomeničke baštine.